## Gantt
Nuntă
| Începutul proiectului | 2026-11-02
Șablon gratuit Planitude · planitude.app
WBS | Sarcină | Început | Durată (zile lucrătoare) | Sfârșit | Predecesori | % finalizat | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Bazele | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | Buget și lista invitaților | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Alegerea datei | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | Rezervarea locației | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
1.4 | Ceremonie și acte | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.2 | 0%
2 | Furnizori | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 |  | 0%
2.1 | Fotograf și videograf | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.2 | Catering și meniu | 2026-11-16 | 10 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.3 | Muzică | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.4 | Flori și decor | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.5 | Ținute de nuntă | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 | 1.2 | 0%
3 | Invitații | 2026-11-16 | 48 | 2027-01-20 |  | 0%
3.1 | Rezervă data | 2026-11-16 | 3 | 2026-11-18 | 1.3 | 0%
3.2 | Trimiterea invitațiilor | 2026-12-17 | 5 | 2026-12-23 | 3.1FS+20 | 0%
3.3 | Colectarea confirmărilor | 2026-12-24 | 20 | 2027-01-20 | 3.2 | 0%
4 | Ultimele detalii | 2027-01-21 | 7 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | Planul meselor | 2027-01-21 | 3 | 2027-01-25 | 3.3 | 0%
4.2 | Întâlniri finale cu furnizorii | 2027-01-26 | 3 | 2027-01-28 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 | 0%
4.3 | Repetiția ceremoniei | 2027-01-29 | 1 | 2027-01-29 | 4.2; 1.4 | 0%
4.4 | Ziua cea mare | 2027-01-29 | 0 | 2027-01-29 | 4.3; 2.5 | 0%

## Instrucțiuni
Nuntă
1. Scrieți data de început a proiectului în celula C2: toate datele din plan se mută odată cu ea.
2. Schimbați o durată în coloana D: data de sfârșit și sarcinile care depind de ea sunt recalculate, sărind peste sâmbete și duminici.
3. Coloana Predecesori conține codurile WBS ale sarcinilor de care depinde fiecare rând (SS = început-început, +10 = decalaj în zile lucrătoare).
4. Barele din dreapta sunt desenate prin formatare condiționată, câte o coloană pe săptămână: albastru pentru sarcini, închis pentru faze, auriu pentru milestone-uri.
5. Când adăugați un rând, copiați formulele din rândul de deasupra și actualizați referințele către predecesorii lui.
Șablon gratuit Planitude · planitude.app