## Gantt
Tidplan för byggprojekt
| Projektstart | 2026-11-02
Gratis mall från Planitude · planitude.app
WBS | Aktivitet | Start | Varaktighet (arbetsdagar) | Slut | Föregångare | % klart | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31
1 | Förberedelser | 2026-11-02 | 35 | 2026-12-18 |  | 0%
1.1 | Bygghandlingar | 2026-11-02 | 15 | 2026-11-20 |  | 0%
1.2 | Bygglov | 2026-11-23 | 20 | 2026-12-18 | 1.1 | 0%
1.3 | Upphandling och entreprenadkontrakt | 2026-11-23 | 10 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.4 | Byggstart | 2026-12-18 | 0 | 2026-12-18 | 1.2; 1.3 | 0%
2 | Etablering och markarbeten | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
2.1 | Etablering av byggarbetsplats | 2026-12-21 | 3 | 2026-12-23 | 1.4 | 0%
2.2 | Schaktning och markarbeten | 2026-12-24 | 8 | 2027-01-04 | 2.1 | 0%
3 | Stomme | 2027-01-05 | 37 | 2027-02-24 |  | 0%
3.1 | Grundläggning | 2027-01-05 | 12 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3.2 | Stomresning: pelare, väggar och balkar | 2027-01-21 | 25 | 2027-02-24 | 3.1 | 0%
3.3 | Bjälklag och tak | 2027-02-04 | 15 | 2027-02-24 | 3.2SS+10 | 0%
3.4 | Stommen klar | 2027-02-24 | 0 | 2027-02-24 | 3.2; 3.3 | 0%
4 | Klimatskal | 2027-02-25 | 21 | 2027-03-25 |  | 0%
4.1 | Murverk och väggar | 2027-02-25 | 15 | 2027-03-17 | 3.4 | 0%
4.2 | Tätskikt och isolering | 2027-02-25 | 8 | 2027-03-08 | 3.4 | 0%
4.3 | Fönster och ytterdörrar | 2027-03-18 | 6 | 2027-03-25 | 4.1 | 0%
5 | Installationer | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 |  | 0%
5.1 | VVS och värme | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 | 4.1 | 0%
5.2 | Elinstallation | 2027-03-18 | 12 | 2027-04-02 | 4.1 | 0%
6 | Invändiga ytskikt | 2027-03-26 | 37 | 2027-05-17 |  | 0%
6.1 | Puts och avjämning | 2027-04-08 | 10 | 2027-04-21 | 5.1; 5.2 | 0%
6.2 | Golv och kakel | 2027-04-22 | 12 | 2027-05-07 | 6.1 | 0%
6.3 | Målning | 2027-05-10 | 6 | 2027-05-17 | 6.2 | 0%
6.4 | Markanläggning | 2027-03-26 | 8 | 2027-04-06 | 4.3; 4.2 | 0%
7 | Besiktning och överlämning | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 |  | 0%
7.1 | Provningar och slutbesiktning | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 | 6.3; 6.4 | 0%
7.2 | Slutbesiktning och överlämning | 2027-05-24 | 0 | 2027-05-24 | 7.1 | 0%

## Instruktioner
Tidplan för byggprojekt
1. Skriv projektets startdatum i cell C2: alla datum i planen flyttas med.
2. Ändra en varaktighet i kolumn D: slutdatumet och de aktiviteter som beror på det räknas om, och lördagar och söndagar hoppas över.
3. Kolumnen Föregångare anger WBS-koderna för de aktiviteter som varje rad beror på (SS = start-till-start, +10 = fördröjning i arbetsdagar).
4. Staplarna till höger ritas med villkorsstyrd formatering, en kolumn per vecka: blått för aktiviteter, mörkt för faser och guld för milstolpar.
5. När du lägger till en rad kopierar du formlerna från raden ovanför och uppdaterar referenserna till dess föregångare.
Gratis mall från Planitude · planitude.app