## Gantt
Introduktion av nyanställda
| Projektstart | 2026-11-02
Gratis mall från Planitude · planitude.app
WBS | Aktivitet | Start | Varaktighet (arbetsdagar) | Slut | Föregångare | % klart | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Före första dagen | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.1 | Erbjudande och kontrakt | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Kontrakt undertecknat | 2026-11-03 | 0 | 2026-11-03 | 1.1 | 0%
1.3 | Utrustning, konton och behörigheter | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.2 | 0%
1.4 | Utse en fadder | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
1.5 | Välkomstpaket | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
2 | Första veckan | 2026-11-06 | 5 | 2026-11-12 |  | 0%
2.1 | Första dagen | 2026-11-06 | 0 | 2026-11-06 | 1.3; 1.4; 1.5 | 0%
2.2 | Presentation av företaget och teamet | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.3 | HR-administration | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.4 | Utbildning i verktyg | 2026-11-10 | 3 | 2026-11-12 | 2.2 | 0%
3 | Första månaden | 2026-11-13 | 15 | 2026-12-03 |  | 0%
3.1 | Rollutbildning | 2026-11-13 | 10 | 2026-11-26 | 2.4 | 0%
3.2 | Första uppgiften med stöd | 2026-11-20 | 10 | 2026-12-03 | 3.1SS+5 | 0%
3.3 | Uppföljning efter 30 dagar | 2026-11-26 | 0 | 2026-11-26 | 3.1 | 0%
4 | Första 90 dagarna | 2026-11-27 | 42 | 2027-01-25 |  | 0%
4.1 | Målsättning | 2026-11-27 | 2 | 2026-11-30 | 3.3 | 0%
4.2 | 90-dagarsutvärdering | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 4.1FS+40; 3.2 | 0%

## Instruktioner
Introduktion av nyanställda
1. Skriv projektets startdatum i cell C2: alla datum i planen flyttas med.
2. Ändra en varaktighet i kolumn D: slutdatumet och de aktiviteter som beror på det räknas om, och lördagar och söndagar hoppas över.
3. Kolumnen Föregångare anger WBS-koderna för de aktiviteter som varje rad beror på (SS = start-till-start, +10 = fördröjning i arbetsdagar).
4. Staplarna till höger ritas med villkorsstyrd formatering, en kolumn per vecka: blått för aktiviteter, mörkt för faser och guld för milstolpar.
5. När du lägger till en rad kopierar du formlerna från raden ovanför och uppdaterar referenserna till dess föregångare.
Gratis mall från Planitude · planitude.app