## Gantt
Butiksöppning
| Projektstart | 2026-11-02
Gratis mall från Planitude · planitude.app
WBS | Aktivitet | Start | Varaktighet (arbetsdagar) | Slut | Föregångare | % klart | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08
1 | Planering | 2026-11-02 | 45 | 2027-01-01 |  | 0%
1.1 | Affärsplan | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.2 | Hitta lokal | 2026-11-16 | 15 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.3 | Hyresavtal undertecknat | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
1.4 | Licenser och tillstånd | 2026-12-07 | 20 | 2027-01-01 | 1.3 | 0%
2 | Ombyggnad | 2026-12-07 | 33 | 2027-01-20 |  | 0%
2.1 | Butiksdesign | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
2.2 | Ombyggnadsarbeten | 2026-12-21 | 20 | 2027-01-15 | 2.1 | 0%
2.3 | Skyltar och skyltfönster | 2026-12-21 | 5 | 2026-12-25 | 2.1 | 0%
2.4 | Kassa- och IT-system | 2027-01-18 | 3 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3 | Varor och personal | 2026-12-07 | 38 | 2027-01-27 |  | 0%
3.1 | Leverantörer och första beställning | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
3.2 | Rekrytera personal | 2026-12-07 | 15 | 2026-12-25 | 1.3 | 0%
3.3 | Personalutbildning | 2027-01-21 | 5 | 2027-01-27 | 3.2; 2.4 | 0%
3.4 | Varuleverans och exponering | 2027-01-18 | 3 | 2027-01-20 | 2.2; 3.1 | 0%
4 | Öppning | 2027-01-27 | 6 | 2027-02-03 |  | 0%
4.1 | Mjukstart | 2027-01-27 | 0 | 2027-01-27 | 3.3; 3.4; 1.4; 2.3 | 0%
4.2 | Öppningskampanj | 2027-01-28 | 5 | 2027-02-03 | 4.1 | 0%
4.3 | Invigning | 2027-02-03 | 0 | 2027-02-03 | 4.2 | 0%

## Instruktioner
Butiksöppning
1. Skriv projektets startdatum i cell C2: alla datum i planen flyttas med.
2. Ändra en varaktighet i kolumn D: slutdatumet och de aktiviteter som beror på det räknas om, och lördagar och söndagar hoppas över.
3. Kolumnen Föregångare anger WBS-koderna för de aktiviteter som varje rad beror på (SS = start-till-start, +10 = fördröjning i arbetsdagar).
4. Staplarna till höger ritas med villkorsstyrd formatering, en kolumn per vecka: blått för aktiviteter, mörkt för faser och guld för milstolpar.
5. När du lägger till en rad kopierar du formlerna från raden ovanför och uppdaterar referenserna till dess föregångare.
Gratis mall från Planitude · planitude.app