## Slide 1
Uppsats eller forskningsprojekt
Faser och milstolpar · 2 nov. 2026 – 10 mars 2027
nov.
dec.
jan.
feb.
mars
Gratis mall från Planitude · planitude.app
Projektplan
Forskning
Skrivande
Disputation

## Slide 2
Uppsats eller forskningsprojekt
Aktiviteter · 2 nov. 2026 – 10 mars 2027
nov.
dec.
jan.
feb.
mars
Gratis mall från Planitude · planitude.app
1 Projektplan
1.1 Välj ämne
1.2 Litteraturgenomgång
1.3 Skriv projektplanen
1.4 Projektplan godkänd
2 Forskning
2.1 Metodutformning
2.2 Datainsamling
2.3 Dataanalys
3 Skrivande
3.1 Inledning och litteraturkapitel
3.2 Metodkapitel
3.3 Resultatkapitel
3.4 Diskussion och slutsatser

## Slide 3
Uppsats eller forskningsprojekt
Aktiviteter · 2 nov. 2026 – 10 mars 2027
nov.
dec.
jan.
feb.
mars
Gratis mall från Planitude · planitude.app
3.5 Revidering med handledaren
3.6 Formatering och referenslista
4 Disputation
4.1 Uppsats inlämnad
4.2 Förbered presentationen
4.3 Disputation av uppsatsen