## Gantt
Webbplatslansering
| Projektstart | 2026-11-02
Gratis mall från Planitude · planitude.app
WBS | Aktivitet | Start | Varaktighet (arbetsdagar) | Slut | Föregångare | % klart | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | Förstudie | 2026-11-02 | 7 | 2026-11-10 |  | 0%
1.1 | Uppstartsmöte | 2026-11-02 | 1 | 2026-11-02 |  | 0%
1.2 | Mål och krav | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-05 | 1.1 | 0%
1.3 | Webbplatskarta och innehållsplan | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
2 | Design | 2026-11-11 | 13 | 2026-11-27 |  | 0%
2.1 | Wireframes | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
2.2 | Visuell design | 2026-11-18 | 8 | 2026-11-27 | 2.1 | 0%
2.3 | Design godkänd | 2026-11-27 | 0 | 2026-11-27 | 2.2 | 0%
3 | Innehåll | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 |  | 0%
3.1 | Copywriting | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
3.2 | Foton och media | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
4 | Utveckling | 2026-11-06 | 32 | 2026-12-21 |  | 0%
4.1 | Konfigurering av hosting och CMS | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
4.2 | Frontendutveckling | 2026-11-30 | 10 | 2026-12-11 | 2.3; 4.1 | 0%
4.3 | Inläggning av innehåll | 2026-12-14 | 4 | 2026-12-17 | 4.2; 3.1; 3.2 | 0%
4.4 | SEO och analys | 2026-12-18 | 2 | 2026-12-21 | 4.3 | 0%
5 | Lansering | 2026-12-18 | 9 | 2026-12-30 |  | 0%
5.1 | Testning och kvalitetssäkring | 2026-12-18 | 4 | 2026-12-23 | 4.3 | 0%
5.2 | Rättningar | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 5.1 | 0%
5.3 | Driftsättning | 2026-12-28 | 0 | 2026-12-28 | 5.2; 4.4 | 0%
5.4 | Utvärdering efter lansering | 2026-12-29 | 2 | 2026-12-30 | 5.3 | 0%

## Instruktioner
Webbplatslansering
1. Skriv projektets startdatum i cell C2: alla datum i planen flyttas med.
2. Ändra en varaktighet i kolumn D: slutdatumet och de aktiviteter som beror på det räknas om, och lördagar och söndagar hoppas över.
3. Kolumnen Föregångare anger WBS-koderna för de aktiviteter som varje rad beror på (SS = start-till-start, +10 = fördröjning i arbetsdagar).
4. Staplarna till höger ritas med villkorsstyrd formatering, en kolumn per vecka: blått för aktiviteter, mörkt för faser och guld för milstolpar.
5. När du lägger till en rad kopierar du formlerna från raden ovanför och uppdaterar referenserna till dess föregångare.
Gratis mall från Planitude · planitude.app