## Gantt
İnşaat iş programı
| Proje başlangıcı | 2026-11-02
Planitude'dan ücretsiz şablon · planitude.app
İYY | Görev | Başlangıç | Süre (iş günü) | Bitiş | Öncüller | % tamamlanma | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31
1 | Hazırlık | 2026-11-02 | 35 | 2026-12-18 |  | 0%
1.1 | Uygulama projesi | 2026-11-02 | 15 | 2026-11-20 |  | 0%
1.2 | Yapı ruhsatı | 2026-11-23 | 20 | 2026-12-18 | 1.1 | 0%
1.3 | İhale ve yapım sözleşmesi | 2026-11-23 | 10 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.4 | İşe başlama | 2026-12-18 | 0 | 2026-12-18 | 1.2; 1.3 | 0%
2 | Şantiye kurulumu ve hafriyat | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
2.1 | Şantiye kurulumu | 2026-12-21 | 3 | 2026-12-23 | 1.4 | 0%
2.2 | Kazı ve hafriyat | 2026-12-24 | 8 | 2027-01-04 | 2.1 | 0%
3 | Kaba inşaat | 2027-01-05 | 37 | 2027-02-24 |  | 0%
3.1 | Temel | 2027-01-05 | 12 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3.2 | Taşıyıcı sistem: kolon, perde ve kirişler | 2027-01-21 | 25 | 2027-02-24 | 3.1 | 0%
3.3 | Döşemeler ve çatı | 2027-02-04 | 15 | 2027-02-24 | 3.2SS+10 | 0%
3.4 | Kaba inşaat tamamlandı | 2027-02-24 | 0 | 2027-02-24 | 3.2; 3.3 | 0%
4 | Dış kabuk | 2027-02-25 | 21 | 2027-03-25 |  | 0%
4.1 | Duvar örme | 2027-02-25 | 15 | 2027-03-17 | 3.4 | 0%
4.2 | Su yalıtımı ve ısı yalıtımı | 2027-02-25 | 8 | 2027-03-08 | 3.4 | 0%
4.3 | Dış doğrama | 2027-03-18 | 6 | 2027-03-25 | 4.1 | 0%
5 | Tesisat | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 |  | 0%
5.1 | Sıhhi tesisat ve ısıtma | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 | 4.1 | 0%
5.2 | Elektrik tesisatı | 2027-03-18 | 12 | 2027-04-02 | 4.1 | 0%
6 | İnce işler | 2027-03-26 | 37 | 2027-05-17 |  | 0%
6.1 | Sıva ve şap | 2027-04-08 | 10 | 2027-04-21 | 5.1; 5.2 | 0%
6.2 | Zemin ve duvar kaplamaları | 2027-04-22 | 12 | 2027-05-07 | 6.1 | 0%
6.3 | Boya | 2027-05-10 | 6 | 2027-05-17 | 6.2 | 0%
6.4 | Çevre düzenlemesi | 2027-03-26 | 8 | 2027-04-06 | 4.3; 4.2 | 0%
7 | Kabul ve teslim | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 |  | 0%
7.1 | Testler ve belgeler | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 | 6.3; 6.4 | 0%
7.2 | İskân ve teslim | 2027-05-24 | 0 | 2027-05-24 | 7.1 | 0%

## Talimatlar
İnşaat iş programı
1. Proje başlangıç tarihini C2 hücresine yazın: plandaki tüm tarihler onunla birlikte kayar.
2. D sütunundaki bir süreyi değiştirin: bitiş tarihi ve ona bağlı görevler, cumartesi ve pazar günleri atlanarak yeniden hesaplanır.
3. Öncüller sütunu, her satırın bağlı olduğu görevlerin İYY kodlarını listeler (SS = başlangıçtan başlangıca, +10 = iş günü cinsinden gecikme).
4. Sağdaki çubukları koşullu biçimlendirme çizer, her hafta için bir sütun: görevler mavi, aşamalar koyu, kilometre taşları altın rengi.
5. Bir satır eklediğinizde formülleri üstteki satırdan kopyalayın ve öncüllerine yapılan başvuruları güncelleyin.
Planitude'dan ücretsiz şablon · planitude.app