## Gantt
Yeni çalışan oryantasyonu
| Proje başlangıcı | 2026-11-02
Planitude'dan ücretsiz şablon · planitude.app
İYY | Görev | Başlangıç | Süre (iş günü) | Bitiş | Öncüller | % tamamlanma | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | İlk günden önce | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.1 | Teklif ve sözleşme | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Sözleşme imzalandı | 2026-11-03 | 0 | 2026-11-03 | 1.1 | 0%
1.3 | Ekipman, hesaplar ve erişimler | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.2 | 0%
1.4 | Rehber atama | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
1.5 | Hoş geldin paketi | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
2 | İlk hafta | 2026-11-06 | 5 | 2026-11-12 |  | 0%
2.1 | İlk gün | 2026-11-06 | 0 | 2026-11-06 | 1.3; 1.4; 1.5 | 0%
2.2 | Şirket ve ekip tanıtımı | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.3 | İK evrakları | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.4 | Araç eğitimi | 2026-11-10 | 3 | 2026-11-12 | 2.2 | 0%
3 | İlk ay | 2026-11-13 | 15 | 2026-12-03 |  | 0%
3.1 | Role özel eğitim | 2026-11-13 | 10 | 2026-11-26 | 2.4 | 0%
3.2 | Destekli ilk görev | 2026-11-20 | 10 | 2026-12-03 | 3.1SS+5 | 0%
3.3 | 30. gün değerlendirmesi | 2026-11-26 | 0 | 2026-11-26 | 3.1 | 0%
4 | İlk 90 gün | 2026-11-27 | 42 | 2027-01-25 |  | 0%
4.1 | Hedef belirleme | 2026-11-27 | 2 | 2026-11-30 | 3.3 | 0%
4.2 | 90 günlük değerlendirme | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 4.1FS+40; 3.2 | 0%

## Talimatlar
Yeni çalışan oryantasyonu
1. Proje başlangıç tarihini C2 hücresine yazın: plandaki tüm tarihler onunla birlikte kayar.
2. D sütunundaki bir süreyi değiştirin: bitiş tarihi ve ona bağlı görevler, cumartesi ve pazar günleri atlanarak yeniden hesaplanır.
3. Öncüller sütunu, her satırın bağlı olduğu görevlerin İYY kodlarını listeler (SS = başlangıçtan başlangıca, +10 = iş günü cinsinden gecikme).
4. Sağdaki çubukları koşullu biçimlendirme çizer, her hafta için bir sütun: görevler mavi, aşamalar koyu, kilometre taşları altın rengi.
5. Bir satır eklediğinizde formülleri üstteki satırdan kopyalayın ve öncüllerine yapılan başvuruları güncelleyin.
Planitude'dan ücretsiz şablon · planitude.app