## Gantt
ERP/CRM uygulaması
| Proje başlangıcı | 2026-11-02
Planitude'dan ücretsiz şablon · planitude.app
İYY | Görev | Başlangıç | Süre (iş günü) | Bitiş | Öncüller | % tamamlanma | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22
1 | Seçim | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | Gereksinim toplama | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.2 | Tedarikçi seçimi | 2026-11-16 | 15 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.3 | Sözleşme imzalandı | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
2 | Analiz ve tasarım | 2026-12-07 | 20 | 2027-01-01 |  | 0%
2.1 | Süreç analizi | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
2.2 | Çözüm tasarımı | 2026-12-21 | 10 | 2027-01-01 | 2.1 | 0%
2.3 | Tasarım onayı | 2027-01-01 | 0 | 2027-01-01 | 2.2 | 0%
3 | Geliştirme | 2027-01-04 | 30 | 2027-02-12 |  | 0%
3.1 | Sistem yapılandırması | 2027-01-04 | 20 | 2027-01-29 | 2.3 | 0%
3.2 | Entegrasyonlar | 2027-01-04 | 15 | 2027-01-22 | 2.3 | 0%
3.3 | Veri geçişi | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1 | 0%
4 | Test ve eğitim | 2027-02-01 | 20 | 2027-02-26 |  | 0%
4.1 | Sistem testi | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1; 3.2 | 0%
4.2 | Kullanıcı kabul testi | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 4.1; 3.3 | 0%
4.3 | Kullanıcı eğitimi | 2027-02-15 | 5 | 2027-02-19 | 4.1 | 0%
5 | Canlıya geçiş | 2027-02-26 | 13 | 2027-03-16 |  | 0%
5.1 | Canlıya geçiş | 2027-02-26 | 0 | 2027-02-26 | 4.2; 4.3 | 0%
5.2 | Canlıya geçiş sonrası yoğun destek | 2027-03-01 | 10 | 2027-03-12 | 5.1 | 0%
5.3 | Proje kapanışı | 2027-03-15 | 2 | 2027-03-16 | 5.2 | 0%

## Talimatlar
ERP/CRM uygulaması
1. Proje başlangıç tarihini C2 hücresine yazın: plandaki tüm tarihler onunla birlikte kayar.
2. D sütunundaki bir süreyi değiştirin: bitiş tarihi ve ona bağlı görevler, cumartesi ve pazar günleri atlanarak yeniden hesaplanır.
3. Öncüller sütunu, her satırın bağlı olduğu görevlerin İYY kodlarını listeler (SS = başlangıçtan başlangıca, +10 = iş günü cinsinden gecikme).
4. Sağdaki çubukları koşullu biçimlendirme çizer, her hafta için bir sütun: görevler mavi, aşamalar koyu, kilometre taşları altın rengi.
5. Bir satır eklediğinizde formülleri üstteki satırdan kopyalayın ve öncüllerine yapılan başvuruları güncelleyin.
Planitude'dan ücretsiz şablon · planitude.app