## Gantt
Etkinlik planlaması
| Proje başlangıcı | 2026-11-02
Planitude'dan ücretsiz şablon · planitude.app
İYY | Görev | Başlangıç | Süre (iş günü) | Bitiş | Öncüller | % tamamlanma | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21
1 | Planlama | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | Hedefler ve bütçe | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Tarih ve mekân seçimi | 2026-11-04 | 5 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | Mekân rezerve edildi | 2026-11-10 | 0 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | Program ve konuşmacılar | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
2 | Tedarikçiler | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 |  | 0%
2.1 | Yiyecek-içecek hizmeti | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
2.2 | Ses-görüntü ve sahne kurulumu | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
2.3 | Konuk ve konuşmacı konaklaması | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
3 | Tanıtım | 2026-11-11 | 22 | 2026-12-10 |  | 0%
3.1 | Etkinlik sayfası ve kayıt | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
3.2 | Davetiyeler | 2026-11-18 | 2 | 2026-11-19 | 3.1 | 0%
3.3 | Tanıtım kampanyası | 2026-11-20 | 15 | 2026-12-10 | 3.2 | 0%
4 | Etkinlik | 2026-12-04 | 11 | 2026-12-18 |  | 0%
4.1 | Nihai program | 2026-12-04 | 2 | 2026-12-07 | 1.4; 3.3SS+10 | 0%
4.2 | Prova ve personel bilgilendirmesi | 2026-12-11 | 1 | 2026-12-11 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 3.3 | 0%
4.3 | Etkinlik günü | 2026-12-11 | 0 | 2026-12-11 | 4.2 | 0%
4.4 | Teşekkürler ve anket | 2026-12-14 | 2 | 2026-12-15 | 4.3 | 0%
4.5 | Bütçe değerlendirmesi ve nihai rapor | 2026-12-16 | 3 | 2026-12-18 | 4.4 | 0%

## Talimatlar
Etkinlik planlaması
1. Proje başlangıç tarihini C2 hücresine yazın: plandaki tüm tarihler onunla birlikte kayar.
2. D sütunundaki bir süreyi değiştirin: bitiş tarihi ve ona bağlı görevler, cumartesi ve pazar günleri atlanarak yeniden hesaplanır.
3. Öncüller sütunu, her satırın bağlı olduğu görevlerin İYY kodlarını listeler (SS = başlangıçtan başlangıca, +10 = iş günü cinsinden gecikme).
4. Sağdaki çubukları koşullu biçimlendirme çizer, her hafta için bir sütun: görevler mavi, aşamalar koyu, kilometre taşları altın rengi.
5. Bir satır eklediğinizde formülleri üstteki satırdan kopyalayın ve öncüllerine yapılan başvuruları güncelleyin.
Planitude'dan ücretsiz şablon · planitude.app