## Gantt
Ev tadilatı
| Proje başlangıcı | 2026-11-02
Planitude'dan ücretsiz şablon · planitude.app
İYY | Görev | Başlangıç | Süre (iş günü) | Bitiş | Öncüller | % tamamlanma | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Tasarım | 2026-11-02 | 27 | 2026-12-08 |  | 0%
1.1 | Ölçü alma ve ölçümler | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | İç mekan tasarımı | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
1.3 | Ruhsatlar ve evrak işleri | 2026-11-18 | 15 | 2026-12-08 | 1.2 | 0%
1.4 | Müteahhit teklifleri | 2026-11-18 | 10 | 2026-12-01 | 1.2 | 0%
1.5 | Müteahhit seçildi | 2026-12-01 | 0 | 2026-12-01 | 1.4 | 0%
2 | Yıkım | 2026-12-09 | 8 | 2026-12-18 |  | 0%
2.1 | Şantiye kurulumu | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 1.3; 1.5 | 0%
2.2 | Yıkım ve söküm | 2026-12-10 | 5 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.3 | Moloz tahliyesi | 2026-12-17 | 2 | 2026-12-18 | 2.2 | 0%
3 | Tesisat | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
3.1 | Su tesisatı | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.2 | Elektrik tesisatı | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.3 | Şap ve sıva | 2026-12-29 | 5 | 2027-01-04 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | Son kat işleri | 2027-01-05 | 13 | 2027-01-21 |  | 0%
4.1 | Zemin ve fayans | 2027-01-05 | 8 | 2027-01-14 | 3.3 | 0%
4.2 | Kapı ve pencereler | 2027-01-05 | 3 | 2027-01-07 | 3.3 | 0%
4.3 | Boya | 2027-01-15 | 5 | 2027-01-21 | 4.1 | 0%
4.4 | Mutfak ve banyo armatürleri | 2027-01-15 | 4 | 2027-01-20 | 4.1 | 0%
5 | Teslim | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 |  | 0%
5.1 | Son temizlik | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 | 4.3; 4.4; 4.2 | 0%
5.2 | Son kontrol ve teslim | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 5.1 | 0%

## Talimatlar
Ev tadilatı
1. Proje başlangıç tarihini C2 hücresine yazın: plandaki tüm tarihler onunla birlikte kayar.
2. D sütunundaki bir süreyi değiştirin: bitiş tarihi ve ona bağlı görevler, cumartesi ve pazar günleri atlanarak yeniden hesaplanır.
3. Öncüller sütunu, her satırın bağlı olduğu görevlerin İYY kodlarını listeler (SS = başlangıçtan başlangıca, +10 = iş günü cinsinden gecikme).
4. Sağdaki çubukları koşullu biçimlendirme çizer, her hafta için bir sütun: görevler mavi, aşamalar koyu, kilometre taşları altın rengi.
5. Bir satır eklediğinizde formülleri üstteki satırdan kopyalayın ve öncüllerine yapılan başvuruları güncelleyin.
Planitude'dan ücretsiz şablon · planitude.app