## Gantt
Pazarlama kampanyası
| Proje başlangıcı | 2026-11-02
Planitude'dan ücretsiz şablon · planitude.app
İYY | Görev | Başlangıç | Süre (iş günü) | Bitiş | Öncüller | % tamamlanma | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | Strateji | 2026-11-02 | 9 | 2026-11-12 |  | 0%
1.1 | Hedefler ve KPI'lar | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Hedef kitle araştırması | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.1 | 0%
1.3 | Bütçe ve kanallar | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | Kreatif brif | 2026-11-11 | 2 | 2026-11-12 | 1.3 | 0%
2 | Prodüksiyon | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 |  | 0%
2.1 | Metin yazımı | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.2 | Görseller ve video | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 | 1.4 | 0%
2.3 | Açılış sayfası | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.4 | Kreatifler onaylandı | 2026-11-23 | 0 | 2026-11-23 | 2.1; 2.2; 2.3 | 0%
3 | Canlıya geçiş | 2026-11-24 | 22 | 2026-12-23 |  | 0%
3.1 | Kampanya ve takip kurulumu | 2026-11-24 | 2 | 2026-11-25 | 2.4 | 0%
3.2 | Kampanya yayında | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 3.1 | 0%
3.3 | İzleme ve optimizasyon | 2026-11-26 | 20 | 2026-12-23 | 3.2 | 0%
3.4 | Ara rapor | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3SS+10 | 0%
4 | Analiz | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 |  | 0%
4.1 | Nihai rapor ve çıkarılan dersler | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 3.3 | 0%

## Talimatlar
Pazarlama kampanyası
1. Proje başlangıç tarihini C2 hücresine yazın: plandaki tüm tarihler onunla birlikte kayar.
2. D sütunundaki bir süreyi değiştirin: bitiş tarihi ve ona bağlı görevler, cumartesi ve pazar günleri atlanarak yeniden hesaplanır.
3. Öncüller sütunu, her satırın bağlı olduğu görevlerin İYY kodlarını listeler (SS = başlangıçtan başlangıca, +10 = iş günü cinsinden gecikme).
4. Sağdaki çubukları koşullu biçimlendirme çizer, her hafta için bir sütun: görevler mavi, aşamalar koyu, kilometre taşları altın rengi.
5. Bir satır eklediğinizde formülleri üstteki satırdan kopyalayın ve öncüllerine yapılan başvuruları güncelleyin.
Planitude'dan ücretsiz şablon · planitude.app