## Gantt
Ofis taşınması
| Proje başlangıcı | 2026-11-02
Planitude'dan ücretsiz şablon · planitude.app
İYY | Görev | Başlangıç | Süre (iş günü) | Bitiş | Öncüller | % tamamlanma | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28
1 | Planlama | 2026-11-02 | 18 | 2026-11-25 |  | 0%
1.1 | İhtiyaç analizi | 2026-11-02 | 3 | 2026-11-04 |  | 0%
1.2 | Yeni ofis arayışı | 2026-11-05 | 15 | 2026-11-25 | 1.1 | 0%
1.3 | Kira sözleşmesi imzalandı | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 1.2 | 0%
2 | Hazırlık | 2026-11-26 | 15 | 2026-12-16 |  | 0%
2.1 | Alan yerleşim planı | 2026-11-26 | 5 | 2026-12-02 | 1.3 | 0%
2.2 | Ağ, telefon ve BT | 2026-12-03 | 5 | 2026-12-09 | 2.1 | 0%
2.3 | Mobilya siparişi | 2026-12-03 | 10 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.4 | Müşteri ve tedarikçilerin bilgilendirilmesi | 2026-11-26 | 2 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.5 | Adres değişikliği ve resmî işlemler | 2026-11-26 | 3 | 2026-11-30 | 1.3 | 0%
3 | Taşınma | 2026-12-03 | 13 | 2026-12-21 |  | 0%
3.1 | Paketleme | 2026-12-03 | 3 | 2026-12-07 | 2.1 | 0%
3.2 | Taşınma günü | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.1; 2.2; 2.4 | 0%
3.3 | Kutuları açma ve kurulum | 2026-12-17 | 3 | 2026-12-21 | 3.2; 2.3 | 0%
3.4 | Eski ofisin teslimi | 2026-12-11 | 2 | 2026-12-14 | 3.2 | 0%
3.5 | Yeni ofiste faaliyet başladı | 2026-12-21 | 0 | 2026-12-21 | 3.3 | 0%

## Talimatlar
Ofis taşınması
1. Proje başlangıç tarihini C2 hücresine yazın: plandaki tüm tarihler onunla birlikte kayar.
2. D sütunundaki bir süreyi değiştirin: bitiş tarihi ve ona bağlı görevler, cumartesi ve pazar günleri atlanarak yeniden hesaplanır.
3. Öncüller sütunu, her satırın bağlı olduğu görevlerin İYY kodlarını listeler (SS = başlangıçtan başlangıca, +10 = iş günü cinsinden gecikme).
4. Sağdaki çubukları koşullu biçimlendirme çizer, her hafta için bir sütun: görevler mavi, aşamalar koyu, kilometre taşları altın rengi.
5. Bir satır eklediğinizde formülleri üstteki satırdan kopyalayın ve öncüllerine yapılan başvuruları güncelleyin.
Planitude'dan ücretsiz şablon · planitude.app