## Gantt
Ürün veya uygulama lansmanı
| Proje başlangıcı | 2026-11-02
Planitude'dan ücretsiz şablon · planitude.app
İYY | Görev | Başlangıç | Süre (iş günü) | Bitiş | Öncüller | % tamamlanma | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Strateji | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.1 | Pazar araştırması | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Konumlandırma ve fiyatlandırma | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 1.1 | 0%
1.3 | Lansman planı | 2026-11-12 | 2 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
2 | Geliştirme | 2026-11-12 | 35 | 2026-12-30 |  | 0%
2.1 | MVP geliştirme | 2026-11-12 | 20 | 2026-12-09 | 1.2 | 0%
2.2 | Beta testi | 2026-12-10 | 10 | 2026-12-23 | 2.1 | 0%
2.3 | Geri bildirim düzeltmeleri | 2026-12-24 | 5 | 2026-12-30 | 2.2 | 0%
3 | Pazara giriş | 2026-11-12 | 23 | 2026-12-14 |  | 0%
3.1 | Açılış sayfası | 2026-11-12 | 5 | 2026-11-18 | 1.2 | 0%
3.2 | Basın kiti | 2026-11-12 | 3 | 2026-11-16 | 1.2 | 0%
3.3 | Uygulama mağazası sayfası | 2026-12-10 | 3 | 2026-12-14 | 2.1 | 0%
3.4 | Kampanya hazırlığı | 2026-11-19 | 5 | 2026-11-25 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | Yayına alma | 2026-12-30 | 23 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | Lansman günü | 2026-12-30 | 0 | 2026-12-30 | 2.3; 3.3; 3.4; 1.3 | 0%
4.2 | Lansman kampanyası | 2026-12-31 | 10 | 2027-01-13 | 4.1 | 0%
4.3 | 30 günlük sonuç değerlendirmesi | 2027-01-28 | 2 | 2027-01-29 | 4.2FS+10 | 0%

## Talimatlar
Ürün veya uygulama lansmanı
1. Proje başlangıç tarihini C2 hücresine yazın: plandaki tüm tarihler onunla birlikte kayar.
2. D sütunundaki bir süreyi değiştirin: bitiş tarihi ve ona bağlı görevler, cumartesi ve pazar günleri atlanarak yeniden hesaplanır.
3. Öncüller sütunu, her satırın bağlı olduğu görevlerin İYY kodlarını listeler (SS = başlangıçtan başlangıca, +10 = iş günü cinsinden gecikme).
4. Sağdaki çubukları koşullu biçimlendirme çizer, her hafta için bir sütun: görevler mavi, aşamalar koyu, kilometre taşları altın rengi.
5. Bir satır eklediğinizde formülleri üstteki satırdan kopyalayın ve öncüllerine yapılan başvuruları güncelleyin.
Planitude'dan ücretsiz şablon · planitude.app