## Gantt
Mağaza açılışı
| Proje başlangıcı | 2026-11-02
Planitude'dan ücretsiz şablon · planitude.app
İYY | Görev | Başlangıç | Süre (iş günü) | Bitiş | Öncüller | % tamamlanma | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08
1 | Planlama | 2026-11-02 | 45 | 2027-01-01 |  | 0%
1.1 | İş planı | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.2 | Mekân bulma | 2026-11-16 | 15 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.3 | Kira sözleşmesi imzalandı | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
1.4 | Lisans ve ruhsatlar | 2026-12-07 | 20 | 2027-01-01 | 1.3 | 0%
2 | Mağaza dekorasyonu | 2026-12-07 | 33 | 2027-01-20 |  | 0%
2.1 | Mağaza tasarımı | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
2.2 | Dekorasyon işleri | 2026-12-21 | 20 | 2027-01-15 | 2.1 | 0%
2.3 | Tabela ve vitrinler | 2026-12-21 | 5 | 2026-12-25 | 2.1 | 0%
2.4 | POS ve BT sistemleri | 2027-01-18 | 3 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3 | Stok ve personel | 2026-12-07 | 38 | 2027-01-27 |  | 0%
3.1 | Tedarikçiler ve ilk sipariş | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
3.2 | Personel işe alımı | 2026-12-07 | 15 | 2026-12-25 | 1.3 | 0%
3.3 | Personel eğitimi | 2027-01-21 | 5 | 2027-01-27 | 3.2; 2.4 | 0%
3.4 | Mal teslimi ve teşhir | 2027-01-18 | 3 | 2027-01-20 | 2.2; 3.1 | 0%
4 | Açılış | 2027-01-27 | 6 | 2027-02-03 |  | 0%
4.1 | Deneme açılışı | 2027-01-27 | 0 | 2027-01-27 | 3.3; 3.4; 1.4; 2.3 | 0%
4.2 | Açılış tanıtımı | 2027-01-28 | 5 | 2027-02-03 | 4.1 | 0%
4.3 | Büyük açılış | 2027-02-03 | 0 | 2027-02-03 | 4.2 | 0%

## Talimatlar
Mağaza açılışı
1. Proje başlangıç tarihini C2 hücresine yazın: plandaki tüm tarihler onunla birlikte kayar.
2. D sütunundaki bir süreyi değiştirin: bitiş tarihi ve ona bağlı görevler, cumartesi ve pazar günleri atlanarak yeniden hesaplanır.
3. Öncüller sütunu, her satırın bağlı olduğu görevlerin İYY kodlarını listeler (SS = başlangıçtan başlangıca, +10 = iş günü cinsinden gecikme).
4. Sağdaki çubukları koşullu biçimlendirme çizer, her hafta için bir sütun: görevler mavi, aşamalar koyu, kilometre taşları altın rengi.
5. Bir satır eklediğinizde formülleri üstteki satırdan kopyalayın ve öncüllerine yapılan başvuruları güncelleyin.
Planitude'dan ücretsiz şablon · planitude.app