## Gantt
Sprint tabanlı yazılım geliştirme
| Proje başlangıcı | 2026-11-02
Planitude'dan ücretsiz şablon · planitude.app
İYY | Görev | Başlangıç | Süre (iş günü) | Bitiş | Öncüller | % tamamlanma | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25
1 | Sprint 0 | 2026-11-02 | 8 | 2026-11-11 |  | 0%
1.1 | Backlog ve mimari | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Ortamlar ve CI | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 1.1 | 0%
2 | Sprint 1 | 2026-11-12 | 10 | 2026-11-25 |  | 0%
2.1 | Sprint planlaması | 2026-11-12 | 1 | 2026-11-12 | 1.2 | 0%
2.2 | Geliştirme ve test | 2026-11-13 | 8 | 2026-11-24 | 2.1 | 0%
2.3 | Gözden geçirme ve retrospektif | 2026-11-25 | 1 | 2026-11-25 | 2.2 | 0%
3 | Sprint 2 | 2026-11-26 | 10 | 2026-12-09 |  | 0%
3.1 | Sprint planlaması | 2026-11-26 | 1 | 2026-11-26 | 2.3 | 0%
3.2 | Geliştirme ve test | 2026-11-27 | 8 | 2026-12-08 | 3.1 | 0%
3.3 | Gözden geçirme ve retrospektif | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 3.2 | 0%
4 | Sprint 3 | 2026-12-10 | 10 | 2026-12-23 |  | 0%
4.1 | Sprint planlaması | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3 | 0%
4.2 | Geliştirme ve test | 2026-12-11 | 8 | 2026-12-22 | 4.1 | 0%
4.3 | Gözden geçirme ve retrospektif | 2026-12-23 | 1 | 2026-12-23 | 4.2 | 0%
5 | Sprint 4 | 2026-12-24 | 10 | 2027-01-06 |  | 0%
5.1 | Sprint planlaması | 2026-12-24 | 1 | 2026-12-24 | 4.3 | 0%
5.2 | Geliştirme ve test | 2026-12-25 | 8 | 2027-01-05 | 5.1 | 0%
5.3 | Gözden geçirme ve retrospektif | 2027-01-06 | 1 | 2027-01-06 | 5.2 | 0%
6 | Yayın | 2027-01-07 | 10 | 2027-01-20 |  | 0%
6.1 | Sağlamlaştırma ve regresyon testi | 2027-01-07 | 5 | 2027-01-13 | 5.3 | 0%
6.2 | Üretime çıkış | 2027-01-13 | 0 | 2027-01-13 | 6.1 | 0%
6.3 | Yayın sonrası destek | 2027-01-14 | 5 | 2027-01-20 | 6.2 | 0%

## Talimatlar
Sprint tabanlı yazılım geliştirme
1. Proje başlangıç tarihini C2 hücresine yazın: plandaki tüm tarihler onunla birlikte kayar.
2. D sütunundaki bir süreyi değiştirin: bitiş tarihi ve ona bağlı görevler, cumartesi ve pazar günleri atlanarak yeniden hesaplanır.
3. Öncüller sütunu, her satırın bağlı olduğu görevlerin İYY kodlarını listeler (SS = başlangıçtan başlangıca, +10 = iş günü cinsinden gecikme).
4. Sağdaki çubukları koşullu biçimlendirme çizer, her hafta için bir sütun: görevler mavi, aşamalar koyu, kilometre taşları altın rengi.
5. Bir satır eklediğinizde formülleri üstteki satırdan kopyalayın ve öncüllerine yapılan başvuruları güncelleyin.
Planitude'dan ücretsiz şablon · planitude.app