## Gantt
Tez veya araştırma projesi
| Proje başlangıcı | 2026-11-02
Planitude'dan ücretsiz şablon · planitude.app
İYY | Görev | Başlangıç | Süre (iş günü) | Bitiş | Öncüller | % tamamlanma | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15
1 | Öneri | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | Konunun seçimi | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Literatür taraması | 2026-11-09 | 15 | 2026-11-27 | 1.1 | 0%
1.3 | Önerinin yazılması | 2026-11-30 | 5 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
1.4 | Öneri onaylandı | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.3 | 0%
2 | Araştırma | 2026-12-07 | 35 | 2027-01-22 |  | 0%
2.1 | Metodoloji tasarımı | 2026-12-07 | 5 | 2026-12-11 | 1.4 | 0%
2.2 | Veri toplama | 2026-12-14 | 20 | 2027-01-08 | 2.1 | 0%
2.3 | Veri analizi | 2027-01-11 | 10 | 2027-01-22 | 2.2 | 0%
3 | Yazım | 2026-12-07 | 63 | 2027-03-03 |  | 0%
3.1 | Giriş ve literatür bölümü | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.4 | 0%
3.2 | Yöntem bölümü | 2026-12-14 | 5 | 2026-12-18 | 2.1 | 0%
3.3 | Bulgular bölümü | 2027-01-25 | 8 | 2027-02-03 | 2.3 | 0%
3.4 | Tartışma ve sonuçlar | 2027-02-04 | 7 | 2027-02-12 | 3.3; 3.1 | 0%
3.5 | Danışmanla revizyon | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 3.4; 3.2 | 0%
3.6 | Biçimlendirme ve kaynakça | 2027-03-01 | 3 | 2027-03-03 | 3.5 | 0%
4 | Savunma | 2027-03-03 | 6 | 2027-03-10 |  | 0%
4.1 | Tez teslim edildi | 2027-03-03 | 0 | 2027-03-03 | 3.6 | 0%
4.2 | Sunumun hazırlanması | 2027-03-04 | 5 | 2027-03-10 | 4.1 | 0%
4.3 | Tez savunması | 2027-03-10 | 0 | 2027-03-10 | 4.2 | 0%

## Talimatlar
Tez veya araştırma projesi
1. Proje başlangıç tarihini C2 hücresine yazın: plandaki tüm tarihler onunla birlikte kayar.
2. D sütunundaki bir süreyi değiştirin: bitiş tarihi ve ona bağlı görevler, cumartesi ve pazar günleri atlanarak yeniden hesaplanır.
3. Öncüller sütunu, her satırın bağlı olduğu görevlerin İYY kodlarını listeler (SS = başlangıçtan başlangıca, +10 = iş günü cinsinden gecikme).
4. Sağdaki çubukları koşullu biçimlendirme çizer, her hafta için bir sütun: görevler mavi, aşamalar koyu, kilometre taşları altın rengi.
5. Bir satır eklediğinizde formülleri üstteki satırdan kopyalayın ve öncüllerine yapılan başvuruları güncelleyin.
Planitude'dan ücretsiz şablon · planitude.app