## Gantt
Web sitesi lansmanı
| Proje başlangıcı | 2026-11-02
Planitude'dan ücretsiz şablon · planitude.app
İYY | Görev | Başlangıç | Süre (iş günü) | Bitiş | Öncüller | % tamamlanma | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | Keşif | 2026-11-02 | 7 | 2026-11-10 |  | 0%
1.1 | Başlangıç toplantısı | 2026-11-02 | 1 | 2026-11-02 |  | 0%
1.2 | Hedefler ve gereksinimler | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-05 | 1.1 | 0%
1.3 | Site haritası ve içerik planı | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
2 | Tasarım | 2026-11-11 | 13 | 2026-11-27 |  | 0%
2.1 | Tel kafes tasarımlar | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
2.2 | Görsel tasarım | 2026-11-18 | 8 | 2026-11-27 | 2.1 | 0%
2.3 | Tasarım onaylandı | 2026-11-27 | 0 | 2026-11-27 | 2.2 | 0%
3 | İçerik | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 |  | 0%
3.1 | Metin yazımı | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
3.2 | Fotoğraf ve medya | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
4 | Geliştirme | 2026-11-06 | 32 | 2026-12-21 |  | 0%
4.1 | Hosting ve CMS kurulumu | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
4.2 | Ön yüz geliştirme | 2026-11-30 | 10 | 2026-12-11 | 2.3; 4.1 | 0%
4.3 | İçerik yükleme | 2026-12-14 | 4 | 2026-12-17 | 4.2; 3.1; 3.2 | 0%
4.4 | SEO ve analitik | 2026-12-18 | 2 | 2026-12-21 | 4.3 | 0%
5 | Yayına alma | 2026-12-18 | 9 | 2026-12-30 |  | 0%
5.1 | Test ve kalite kontrol | 2026-12-18 | 4 | 2026-12-23 | 4.3 | 0%
5.2 | Düzeltmeler | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 5.1 | 0%
5.3 | Canlıya geçiş | 2026-12-28 | 0 | 2026-12-28 | 5.2; 4.4 | 0%
5.4 | Lansman sonrası değerlendirme | 2026-12-29 | 2 | 2026-12-30 | 5.3 | 0%

## Talimatlar
Web sitesi lansmanı
1. Proje başlangıç tarihini C2 hücresine yazın: plandaki tüm tarihler onunla birlikte kayar.
2. D sütunundaki bir süreyi değiştirin: bitiş tarihi ve ona bağlı görevler, cumartesi ve pazar günleri atlanarak yeniden hesaplanır.
3. Öncüller sütunu, her satırın bağlı olduğu görevlerin İYY kodlarını listeler (SS = başlangıçtan başlangıca, +10 = iş günü cinsinden gecikme).
4. Sağdaki çubukları koşullu biçimlendirme çizer, her hafta için bir sütun: görevler mavi, aşamalar koyu, kilometre taşları altın rengi.
5. Bir satır eklediğinizde formülleri üstteki satırdan kopyalayın ve öncüllerine yapılan başvuruları güncelleyin.
Planitude'dan ücretsiz şablon · planitude.app