## Gantt
Düğün
| Proje başlangıcı | 2026-11-02
Planitude'dan ücretsiz şablon · planitude.app
İYY | Görev | Başlangıç | Süre (iş günü) | Bitiş | Öncüller | % tamamlanma | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Temel hazırlıklar | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | Bütçe ve davetli listesi | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Tarihin belirlenmesi | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | Mekânın rezervasyonu | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
1.4 | Tören ve evrak işleri | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.2 | 0%
2 | Tedarikçiler | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 |  | 0%
2.1 | Fotoğrafçı ve video | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.2 | Catering ve menü | 2026-11-16 | 10 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.3 | Müzik | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.4 | Çiçek ve dekorasyon | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.5 | Gelinlik ve damatlık | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 | 1.2 | 0%
3 | Davetiyeler | 2026-11-16 | 48 | 2027-01-20 |  | 0%
3.1 | Tarihi ayırın | 2026-11-16 | 3 | 2026-11-18 | 1.3 | 0%
3.2 | Davetiyelerin gönderilmesi | 2026-12-17 | 5 | 2026-12-23 | 3.1FS+20 | 0%
3.3 | Katılım onaylarının toplanması | 2026-12-24 | 20 | 2027-01-20 | 3.2 | 0%
4 | Son detaylar | 2027-01-21 | 7 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | Oturma planı | 2027-01-21 | 3 | 2027-01-25 | 3.3 | 0%
4.2 | Tedarikçilerle son görüşmeler | 2027-01-26 | 3 | 2027-01-28 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 | 0%
4.3 | Tören provası | 2027-01-29 | 1 | 2027-01-29 | 4.2; 1.4 | 0%
4.4 | Büyük gün | 2027-01-29 | 0 | 2027-01-29 | 4.3; 2.5 | 0%

## Talimatlar
Düğün
1. Proje başlangıç tarihini C2 hücresine yazın: plandaki tüm tarihler onunla birlikte kayar.
2. D sütunundaki bir süreyi değiştirin: bitiş tarihi ve ona bağlı görevler, cumartesi ve pazar günleri atlanarak yeniden hesaplanır.
3. Öncüller sütunu, her satırın bağlı olduğu görevlerin İYY kodlarını listeler (SS = başlangıçtan başlangıca, +10 = iş günü cinsinden gecikme).
4. Sağdaki çubukları koşullu biçimlendirme çizer, her hafta için bir sütun: görevler mavi, aşamalar koyu, kilometre taşları altın rengi.
5. Bir satır eklediğinizde formülleri üstteki satırdan kopyalayın ve öncüllerine yapılan başvuruları güncelleyin.
Planitude'dan ücretsiz şablon · planitude.app