## Діаграма Ганта
Адаптація нового співробітника
| Початок проєкту | 2026-11-02
Безкоштовний шаблон від Planitude · planitude.app
СДР | Завдання | Початок | Тривалість (робочі дні) | Закінчення | Попередники | % виконання | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | До першого дня | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.1 | Пропозиція та договір | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Договір підписано | 2026-11-03 | 0 | 2026-11-03 | 1.1 | 0%
1.3 | Обладнання, облікові записи та доступи | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.2 | 0%
1.4 | Призначення наставника | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
1.5 | Вітальний пакет | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
2 | Перший тиждень | 2026-11-06 | 5 | 2026-11-12 |  | 0%
2.1 | Перший день | 2026-11-06 | 0 | 2026-11-06 | 1.3; 1.4; 1.5 | 0%
2.2 | Знайомство з компанією та командою | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.3 | Кадрові документи | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.4 | Навчання роботі з інструментами | 2026-11-10 | 3 | 2026-11-12 | 2.2 | 0%
3 | Перший місяць | 2026-11-13 | 15 | 2026-12-03 |  | 0%
3.1 | Навчання за посадою | 2026-11-13 | 10 | 2026-11-26 | 2.4 | 0%
3.2 | Перше завдання з підтримкою | 2026-11-20 | 10 | 2026-12-03 | 3.1SS+5 | 0%
3.3 | Перевірка на 30-й день | 2026-11-26 | 0 | 2026-11-26 | 3.1 | 0%
4 | Перші 90 днів | 2026-11-27 | 42 | 2027-01-25 |  | 0%
4.1 | Постановка цілей | 2026-11-27 | 2 | 2026-11-30 | 3.3 | 0%
4.2 | Оцінка за 90 днів | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 4.1FS+40; 3.2 | 0%

## Інструкції
Адаптація нового співробітника
1. Введіть дату початку проєкту в клітинку C2: усі дати плану зсунуться разом із нею.
2. Змініть тривалість у стовпці D: дата закінчення й залежні завдання перерахуються, пропускаючи суботи й неділі.
3. Стовпець «Попередники» містить коди СДР завдань, від яких залежить рядок (SS = «початок–початок», +10 = затримка в робочих днях).
4. Смуги праворуч малює умовне форматування, по стовпцю на тиждень: сині для завдань, темні для фаз, золоті для віх.
5. Коли додаєте рядок, скопіюйте формули з рядка вище й оновіть посилання на його попередників.
Безкоштовний шаблон від Planitude · planitude.app