## Діаграма Ганта
Впровадження ERP/CRM
| Початок проєкту | 2026-11-02
Безкоштовний шаблон від Planitude · planitude.app
СДР | Завдання | Початок | Тривалість (робочі дні) | Закінчення | Попередники | % виконання | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22
1 | Вибір рішення | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | Збір вимог | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.2 | Вибір постачальника | 2026-11-16 | 15 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.3 | Договір підписано | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
2 | Аналіз та проєктування | 2026-12-07 | 20 | 2027-01-01 |  | 0%
2.1 | Аналіз процесів | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
2.2 | Проєктування рішення | 2026-12-21 | 10 | 2027-01-01 | 2.1 | 0%
2.3 | Затвердження проєкту | 2027-01-01 | 0 | 2027-01-01 | 2.2 | 0%
3 | Розробка | 2027-01-04 | 30 | 2027-02-12 |  | 0%
3.1 | Налаштування системи | 2027-01-04 | 20 | 2027-01-29 | 2.3 | 0%
3.2 | Інтеграції | 2027-01-04 | 15 | 2027-01-22 | 2.3 | 0%
3.3 | Міграція даних | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1 | 0%
4 | Тестування та навчання | 2027-02-01 | 20 | 2027-02-26 |  | 0%
4.1 | Системне тестування | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1; 3.2 | 0%
4.2 | Приймальне тестування користувачами | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 4.1; 3.3 | 0%
4.3 | Навчання користувачів | 2027-02-15 | 5 | 2027-02-19 | 4.1 | 0%
5 | Запуск в роботу | 2027-02-26 | 13 | 2027-03-16 |  | 0%
5.1 | Запуск в роботу | 2027-02-26 | 0 | 2027-02-26 | 4.2; 4.3 | 0%
5.2 | Посилена підтримка після запуску | 2027-03-01 | 10 | 2027-03-12 | 5.1 | 0%
5.3 | Завершення проєкту | 2027-03-15 | 2 | 2027-03-16 | 5.2 | 0%

## Інструкції
Впровадження ERP/CRM
1. Введіть дату початку проєкту в клітинку C2: усі дати плану зсунуться разом із нею.
2. Змініть тривалість у стовпці D: дата закінчення й залежні завдання перерахуються, пропускаючи суботи й неділі.
3. Стовпець «Попередники» містить коди СДР завдань, від яких залежить рядок (SS = «початок–початок», +10 = затримка в робочих днях).
4. Смуги праворуч малює умовне форматування, по стовпцю на тиждень: сині для завдань, темні для фаз, золоті для віх.
5. Коли додаєте рядок, скопіюйте формули з рядка вище й оновіть посилання на його попередників.
Безкоштовний шаблон від Planitude · planitude.app