## Діаграма Ганта
Організація заходу
| Початок проєкту | 2026-11-02
Безкоштовний шаблон від Planitude · planitude.app
СДР | Завдання | Початок | Тривалість (робочі дні) | Закінчення | Попередники | % виконання | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21
1 | Планування | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | Цілі та бюджет | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Вибір дати та місця | 2026-11-04 | 5 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | Місце заброньовано | 2026-11-10 | 0 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | Програма та спікери | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
2 | Постачальники | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 |  | 0%
2.1 | Кейтеринг | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
2.2 | Аудіовізуальне обладнання та сцена | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
2.3 | Розміщення гостей і спікерів | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
3 | Просування | 2026-11-11 | 22 | 2026-12-10 |  | 0%
3.1 | Сторінка заходу та реєстрація | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
3.2 | Запрошення | 2026-11-18 | 2 | 2026-11-19 | 3.1 | 0%
3.3 | Рекламна кампанія | 2026-11-20 | 15 | 2026-12-10 | 3.2 | 0%
4 | Захід | 2026-12-04 | 11 | 2026-12-18 |  | 0%
4.1 | Остаточна програма | 2026-12-04 | 2 | 2026-12-07 | 1.4; 3.3SS+10 | 0%
4.2 | Репетиція та брифінг персоналу | 2026-12-11 | 1 | 2026-12-11 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 3.3 | 0%
4.3 | День заходу | 2026-12-11 | 0 | 2026-12-11 | 4.2 | 0%
4.4 | Подяки та опитування | 2026-12-14 | 2 | 2026-12-15 | 4.3 | 0%
4.5 | Підсумок бюджету та фінальний звіт | 2026-12-16 | 3 | 2026-12-18 | 4.4 | 0%

## Інструкції
Організація заходу
1. Введіть дату початку проєкту в клітинку C2: усі дати плану зсунуться разом із нею.
2. Змініть тривалість у стовпці D: дата закінчення й залежні завдання перерахуються, пропускаючи суботи й неділі.
3. Стовпець «Попередники» містить коди СДР завдань, від яких залежить рядок (SS = «початок–початок», +10 = затримка в робочих днях).
4. Смуги праворуч малює умовне форматування, по стовпцю на тиждень: сині для завдань, темні для фаз, золоті для віх.
5. Коли додаєте рядок, скопіюйте формули з рядка вище й оновіть посилання на його попередників.
Безкоштовний шаблон від Planitude · planitude.app