## Діаграма Ганта
Ремонт житла
| Початок проєкту | 2026-11-02
Безкоштовний шаблон від Planitude · planitude.app
СДР | Завдання | Початок | Тривалість (робочі дні) | Закінчення | Попередники | % виконання | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Проєктування | 2026-11-02 | 27 | 2026-12-08 |  | 0%
1.1 | Обміри приміщення | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Дизайн інтер’єру | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
1.3 | Дозволи та документи | 2026-11-18 | 15 | 2026-12-08 | 1.2 | 0%
1.4 | Пропозиції підрядників | 2026-11-18 | 10 | 2026-12-01 | 1.2 | 0%
1.5 | Підрядника обрано | 2026-12-01 | 0 | 2026-12-01 | 1.4 | 0%
2 | Демонтаж | 2026-12-09 | 8 | 2026-12-18 |  | 0%
2.1 | Підготовка будмайданчика | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 1.3; 1.5 | 0%
2.2 | Демонтаж і розбирання | 2026-12-10 | 5 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.3 | Вивезення сміття | 2026-12-17 | 2 | 2026-12-18 | 2.2 | 0%
3 | Інженерні системи | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
3.1 | Сантехніка | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.2 | Електрика | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.3 | Стяжка та штукатурка | 2026-12-29 | 5 | 2027-01-04 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | Оздоблення | 2027-01-05 | 13 | 2027-01-21 |  | 0%
4.1 | Підлога та плитка | 2027-01-05 | 8 | 2027-01-14 | 3.3 | 0%
4.2 | Двері та вікна | 2027-01-05 | 3 | 2027-01-07 | 3.3 | 0%
4.3 | Фарбування | 2027-01-15 | 5 | 2027-01-21 | 4.1 | 0%
4.4 | Кухня та сантехнічні прилади | 2027-01-15 | 4 | 2027-01-20 | 4.1 | 0%
5 | Здача | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 |  | 0%
5.1 | Фінальне прибирання | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 | 4.3; 4.4; 4.2 | 0%
5.2 | Остаточне приймання та здача | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 5.1 | 0%

## Інструкції
Ремонт житла
1. Введіть дату початку проєкту в клітинку C2: усі дати плану зсунуться разом із нею.
2. Змініть тривалість у стовпці D: дата закінчення й залежні завдання перерахуються, пропускаючи суботи й неділі.
3. Стовпець «Попередники» містить коди СДР завдань, від яких залежить рядок (SS = «початок–початок», +10 = затримка в робочих днях).
4. Смуги праворуч малює умовне форматування, по стовпцю на тиждень: сині для завдань, темні для фаз, золоті для віх.
5. Коли додаєте рядок, скопіюйте формули з рядка вище й оновіть посилання на його попередників.
Безкоштовний шаблон від Planitude · planitude.app