## Діаграма Ганта
Маркетингова кампанія
| Початок проєкту | 2026-11-02
Безкоштовний шаблон від Planitude · planitude.app
СДР | Завдання | Початок | Тривалість (робочі дні) | Закінчення | Попередники | % виконання | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | Стратегія | 2026-11-02 | 9 | 2026-11-12 |  | 0%
1.1 | Цілі та KPI | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Дослідження аудиторії | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.1 | 0%
1.3 | Бюджет і канали | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | Креативний бриф | 2026-11-11 | 2 | 2026-11-12 | 1.3 | 0%
2 | Виробництво | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 |  | 0%
2.1 | Написання текстів | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.2 | Візуальні матеріали та відео | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 | 1.4 | 0%
2.3 | Цільова сторінка | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.4 | Креативи затверджено | 2026-11-23 | 0 | 2026-11-23 | 2.1; 2.2; 2.3 | 0%
3 | Запуск в роботу | 2026-11-24 | 22 | 2026-12-23 |  | 0%
3.1 | Налаштування кампаній і відстеження | 2026-11-24 | 2 | 2026-11-25 | 2.4 | 0%
3.2 | Кампанію запущено | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 3.1 | 0%
3.3 | Моніторинг та оптимізація | 2026-11-26 | 20 | 2026-12-23 | 3.2 | 0%
3.4 | Проміжний звіт | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3SS+10 | 0%
4 | Аналіз | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 |  | 0%
4.1 | Підсумковий звіт і висновки | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 3.3 | 0%

## Інструкції
Маркетингова кампанія
1. Введіть дату початку проєкту в клітинку C2: усі дати плану зсунуться разом із нею.
2. Змініть тривалість у стовпці D: дата закінчення й залежні завдання перерахуються, пропускаючи суботи й неділі.
3. Стовпець «Попередники» містить коди СДР завдань, від яких залежить рядок (SS = «початок–початок», +10 = затримка в робочих днях).
4. Смуги праворуч малює умовне форматування, по стовпцю на тиждень: сині для завдань, темні для фаз, золоті для віх.
5. Коли додаєте рядок, скопіюйте формули з рядка вище й оновіть посилання на його попередників.
Безкоштовний шаблон від Planitude · planitude.app