## Діаграма Ганта
Переїзд офісу
| Початок проєкту | 2026-11-02
Безкоштовний шаблон від Planitude · planitude.app
СДР | Завдання | Початок | Тривалість (робочі дні) | Закінчення | Попередники | % виконання | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28
1 | Планування | 2026-11-02 | 18 | 2026-11-25 |  | 0%
1.1 | Аналіз потреб | 2026-11-02 | 3 | 2026-11-04 |  | 0%
1.2 | Пошук нового офісу | 2026-11-05 | 15 | 2026-11-25 | 1.1 | 0%
1.3 | Договір оренди підписано | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 1.2 | 0%
2 | Підготовка | 2026-11-26 | 15 | 2026-12-16 |  | 0%
2.1 | Планування приміщення | 2026-11-26 | 5 | 2026-12-02 | 1.3 | 0%
2.2 | Мережа, телефонія та ІТ | 2026-12-03 | 5 | 2026-12-09 | 2.1 | 0%
2.3 | Замовлення меблів | 2026-12-03 | 10 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.4 | Сповіщення клієнтів і постачальників | 2026-11-26 | 2 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.5 | Зміна адреси та оформлення документів | 2026-11-26 | 3 | 2026-11-30 | 1.3 | 0%
3 | Переїзд | 2026-12-03 | 13 | 2026-12-21 |  | 0%
3.1 | Пакування | 2026-12-03 | 3 | 2026-12-07 | 2.1 | 0%
3.2 | День переїзду | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.1; 2.2; 2.4 | 0%
3.3 | Розпакування та облаштування | 2026-12-17 | 3 | 2026-12-21 | 3.2; 2.3 | 0%
3.4 | Передача старого офісу | 2026-12-11 | 2 | 2026-12-14 | 3.2 | 0%
3.5 | Робота в новому офісі налагоджена | 2026-12-21 | 0 | 2026-12-21 | 3.3 | 0%

## Інструкції
Переїзд офісу
1. Введіть дату початку проєкту в клітинку C2: усі дати плану зсунуться разом із нею.
2. Змініть тривалість у стовпці D: дата закінчення й залежні завдання перерахуються, пропускаючи суботи й неділі.
3. Стовпець «Попередники» містить коди СДР завдань, від яких залежить рядок (SS = «початок–початок», +10 = затримка в робочих днях).
4. Смуги праворуч малює умовне форматування, по стовпцю на тиждень: сині для завдань, темні для фаз, золоті для віх.
5. Коли додаєте рядок, скопіюйте формули з рядка вище й оновіть посилання на його попередників.
Безкоштовний шаблон від Planitude · planitude.app