## Діаграма Ганта
Запуск продукту або застосунку
| Початок проєкту | 2026-11-02
Безкоштовний шаблон від Planitude · planitude.app
СДР | Завдання | Початок | Тривалість (робочі дні) | Закінчення | Попередники | % виконання | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Стратегія | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.1 | Дослідження ринку | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Позиціонування та ціноутворення | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 1.1 | 0%
1.3 | План запуску | 2026-11-12 | 2 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
2 | Розробка | 2026-11-12 | 35 | 2026-12-30 |  | 0%
2.1 | Розробка MVP | 2026-11-12 | 20 | 2026-12-09 | 1.2 | 0%
2.2 | Бета-тестування | 2026-12-10 | 10 | 2026-12-23 | 2.1 | 0%
2.3 | Виправлення за відгуками | 2026-12-24 | 5 | 2026-12-30 | 2.2 | 0%
3 | Вихід на ринок | 2026-11-12 | 23 | 2026-12-14 |  | 0%
3.1 | Цільова сторінка | 2026-11-12 | 5 | 2026-11-18 | 1.2 | 0%
3.2 | Прес-кіт | 2026-11-12 | 3 | 2026-11-16 | 1.2 | 0%
3.3 | Сторінка в магазині застосунків | 2026-12-10 | 3 | 2026-12-14 | 2.1 | 0%
3.4 | Підготовка кампанії | 2026-11-19 | 5 | 2026-11-25 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | Запуск | 2026-12-30 | 23 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | День запуску | 2026-12-30 | 0 | 2026-12-30 | 2.3; 3.3; 3.4; 1.3 | 0%
4.2 | Кампанія із запуску | 2026-12-31 | 10 | 2027-01-13 | 4.1 | 0%
4.3 | Аналіз результатів за 30 днів | 2027-01-28 | 2 | 2027-01-29 | 4.2FS+10 | 0%

## Інструкції
Запуск продукту або застосунку
1. Введіть дату початку проєкту в клітинку C2: усі дати плану зсунуться разом із нею.
2. Змініть тривалість у стовпці D: дата закінчення й залежні завдання перерахуються, пропускаючи суботи й неділі.
3. Стовпець «Попередники» містить коди СДР завдань, від яких залежить рядок (SS = «початок–початок», +10 = затримка в робочих днях).
4. Смуги праворуч малює умовне форматування, по стовпцю на тиждень: сині для завдань, темні для фаз, золоті для віх.
5. Коли додаєте рядок, скопіюйте формули з рядка вище й оновіть посилання на його попередників.
Безкоштовний шаблон від Planitude · planitude.app