## Діаграма Ганта
Відкриття магазину
| Початок проєкту | 2026-11-02
Безкоштовний шаблон від Planitude · planitude.app
СДР | Завдання | Початок | Тривалість (робочі дні) | Закінчення | Попередники | % виконання | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08
1 | Планування | 2026-11-02 | 45 | 2027-01-01 |  | 0%
1.1 | Бізнес-план | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.2 | Пошук приміщення | 2026-11-16 | 15 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.3 | Договір оренди підписано | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
1.4 | Ліцензії та дозволи | 2026-12-07 | 20 | 2027-01-01 | 1.3 | 0%
2 | Облаштування | 2026-12-07 | 33 | 2027-01-20 |  | 0%
2.1 | Дизайн магазину | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
2.2 | Облаштувальні роботи | 2026-12-21 | 20 | 2027-01-15 | 2.1 | 0%
2.3 | Вивіска та вітрини | 2026-12-21 | 5 | 2026-12-25 | 2.1 | 0%
2.4 | Касові та ІТ-системи | 2027-01-18 | 3 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3 | Товар і персонал | 2026-12-07 | 38 | 2027-01-27 |  | 0%
3.1 | Постачальники та перше замовлення | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
3.2 | Набір персоналу | 2026-12-07 | 15 | 2026-12-25 | 1.3 | 0%
3.3 | Навчання персоналу | 2027-01-21 | 5 | 2027-01-27 | 3.2; 2.4 | 0%
3.4 | Доставка товару та викладка | 2027-01-18 | 3 | 2027-01-20 | 2.2; 3.1 | 0%
4 | Відкриття | 2027-01-27 | 6 | 2027-02-03 |  | 0%
4.1 | Пробне відкриття | 2027-01-27 | 0 | 2027-01-27 | 3.3; 3.4; 1.4; 2.3 | 0%
4.2 | Рекламна підтримка відкриття | 2027-01-28 | 5 | 2027-02-03 | 4.1 | 0%
4.3 | Урочисте відкриття | 2027-02-03 | 0 | 2027-02-03 | 4.2 | 0%

## Інструкції
Відкриття магазину
1. Введіть дату початку проєкту в клітинку C2: усі дати плану зсунуться разом із нею.
2. Змініть тривалість у стовпці D: дата закінчення й залежні завдання перерахуються, пропускаючи суботи й неділі.
3. Стовпець «Попередники» містить коди СДР завдань, від яких залежить рядок (SS = «початок–початок», +10 = затримка в робочих днях).
4. Смуги праворуч малює умовне форматування, по стовпцю на тиждень: сині для завдань, темні для фаз, золоті для віх.
5. Коли додаєте рядок, скопіюйте формули з рядка вище й оновіть посилання на його попередників.
Безкоштовний шаблон від Planitude · planitude.app