## Діаграма Ганта
Розробка ПЗ за спринтами
| Початок проєкту | 2026-11-02
Безкоштовний шаблон від Planitude · planitude.app
СДР | Завдання | Початок | Тривалість (робочі дні) | Закінчення | Попередники | % виконання | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25
1 | Спринт 0 | 2026-11-02 | 8 | 2026-11-11 |  | 0%
1.1 | Беклог і архітектура | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Середовища та CI | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 1.1 | 0%
2 | Спринт 1 | 2026-11-12 | 10 | 2026-11-25 |  | 0%
2.1 | Планування спринту | 2026-11-12 | 1 | 2026-11-12 | 1.2 | 0%
2.2 | Розробка та тестування | 2026-11-13 | 8 | 2026-11-24 | 2.1 | 0%
2.3 | Огляд і ретроспектива | 2026-11-25 | 1 | 2026-11-25 | 2.2 | 0%
3 | Спринт 2 | 2026-11-26 | 10 | 2026-12-09 |  | 0%
3.1 | Планування спринту | 2026-11-26 | 1 | 2026-11-26 | 2.3 | 0%
3.2 | Розробка та тестування | 2026-11-27 | 8 | 2026-12-08 | 3.1 | 0%
3.3 | Огляд і ретроспектива | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 3.2 | 0%
4 | Спринт 3 | 2026-12-10 | 10 | 2026-12-23 |  | 0%
4.1 | Планування спринту | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3 | 0%
4.2 | Розробка та тестування | 2026-12-11 | 8 | 2026-12-22 | 4.1 | 0%
4.3 | Огляд і ретроспектива | 2026-12-23 | 1 | 2026-12-23 | 4.2 | 0%
5 | Спринт 4 | 2026-12-24 | 10 | 2027-01-06 |  | 0%
5.1 | Планування спринту | 2026-12-24 | 1 | 2026-12-24 | 4.3 | 0%
5.2 | Розробка та тестування | 2026-12-25 | 8 | 2027-01-05 | 5.1 | 0%
5.3 | Огляд і ретроспектива | 2027-01-06 | 1 | 2027-01-06 | 5.2 | 0%
6 | Реліз | 2027-01-07 | 10 | 2027-01-20 |  | 0%
6.1 | Стабілізація та регресійне тестування | 2027-01-07 | 5 | 2027-01-13 | 5.3 | 0%
6.2 | Реліз у продакшн | 2027-01-13 | 0 | 2027-01-13 | 6.1 | 0%
6.3 | Підтримка після релізу | 2027-01-14 | 5 | 2027-01-20 | 6.2 | 0%

## Інструкції
Розробка ПЗ за спринтами
1. Введіть дату початку проєкту в клітинку C2: усі дати плану зсунуться разом із нею.
2. Змініть тривалість у стовпці D: дата закінчення й залежні завдання перерахуються, пропускаючи суботи й неділі.
3. Стовпець «Попередники» містить коди СДР завдань, від яких залежить рядок (SS = «початок–початок», +10 = затримка в робочих днях).
4. Смуги праворуч малює умовне форматування, по стовпцю на тиждень: сині для завдань, темні для фаз, золоті для віх.
5. Коли додаєте рядок, скопіюйте формули з рядка вище й оновіть посилання на його попередників.
Безкоштовний шаблон від Planitude · planitude.app