## Діаграма Ганта
Дипломна робота або дослідження
| Початок проєкту | 2026-11-02
Безкоштовний шаблон від Planitude · planitude.app
СДР | Завдання | Початок | Тривалість (робочі дні) | Закінчення | Попередники | % виконання | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15
1 | План дослідження | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | Вибір теми | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Огляд літератури | 2026-11-09 | 15 | 2026-11-27 | 1.1 | 0%
1.3 | Написання плану дослідження | 2026-11-30 | 5 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
1.4 | План дослідження затверджено | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.3 | 0%
2 | Дослідження | 2026-12-07 | 35 | 2027-01-22 |  | 0%
2.1 | Розроблення методології | 2026-12-07 | 5 | 2026-12-11 | 1.4 | 0%
2.2 | Збір даних | 2026-12-14 | 20 | 2027-01-08 | 2.1 | 0%
2.3 | Аналіз даних | 2027-01-11 | 10 | 2027-01-22 | 2.2 | 0%
3 | Написання | 2026-12-07 | 63 | 2027-03-03 |  | 0%
3.1 | Вступ і розділ з літератури | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.4 | 0%
3.2 | Розділ про методологію | 2026-12-14 | 5 | 2026-12-18 | 2.1 | 0%
3.3 | Розділ з результатами | 2027-01-25 | 8 | 2027-02-03 | 2.3 | 0%
3.4 | Обговорення та висновки | 2027-02-04 | 7 | 2027-02-12 | 3.3; 3.1 | 0%
3.5 | Доопрацювання з керівником | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 3.4; 3.2 | 0%
3.6 | Форматування та список літератури | 2027-03-01 | 3 | 2027-03-03 | 3.5 | 0%
4 | Захист | 2027-03-03 | 6 | 2027-03-10 |  | 0%
4.1 | Роботу подано | 2027-03-03 | 0 | 2027-03-03 | 3.6 | 0%
4.2 | Підготовка презентації | 2027-03-04 | 5 | 2027-03-10 | 4.1 | 0%
4.3 | Захист роботи | 2027-03-10 | 0 | 2027-03-10 | 4.2 | 0%

## Інструкції
Дипломна робота або дослідження
1. Введіть дату початку проєкту в клітинку C2: усі дати плану зсунуться разом із нею.
2. Змініть тривалість у стовпці D: дата закінчення й залежні завдання перерахуються, пропускаючи суботи й неділі.
3. Стовпець «Попередники» містить коди СДР завдань, від яких залежить рядок (SS = «початок–початок», +10 = затримка в робочих днях).
4. Смуги праворуч малює умовне форматування, по стовпцю на тиждень: сині для завдань, темні для фаз, золоті для віх.
5. Коли додаєте рядок, скопіюйте формули з рядка вище й оновіть посилання на його попередників.
Безкоштовний шаблон від Planitude · planitude.app