## Діаграма Ганта
Запуск вебсайту
| Початок проєкту | 2026-11-02
Безкоштовний шаблон від Planitude · planitude.app
СДР | Завдання | Початок | Тривалість (робочі дні) | Закінчення | Попередники | % виконання | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | Аналіз вимог | 2026-11-02 | 7 | 2026-11-10 |  | 0%
1.1 | Стартова нарада | 2026-11-02 | 1 | 2026-11-02 |  | 0%
1.2 | Цілі та вимоги | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-05 | 1.1 | 0%
1.3 | Структура сайту та контент-план | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
2 | Дизайн | 2026-11-11 | 13 | 2026-11-27 |  | 0%
2.1 | Вайрфрейми | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
2.2 | Візуальний дизайн | 2026-11-18 | 8 | 2026-11-27 | 2.1 | 0%
2.3 | Дизайн затверджено | 2026-11-27 | 0 | 2026-11-27 | 2.2 | 0%
3 | Контент | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 |  | 0%
3.1 | Написання текстів | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
3.2 | Фото та медіа | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
4 | Розробка | 2026-11-06 | 32 | 2026-12-21 |  | 0%
4.1 | Налаштування хостингу та CMS | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
4.2 | Фронтенд-розробка | 2026-11-30 | 10 | 2026-12-11 | 2.3; 4.1 | 0%
4.3 | Наповнення контентом | 2026-12-14 | 4 | 2026-12-17 | 4.2; 3.1; 3.2 | 0%
4.4 | SEO та аналітика | 2026-12-18 | 2 | 2026-12-21 | 4.3 | 0%
5 | Запуск | 2026-12-18 | 9 | 2026-12-30 |  | 0%
5.1 | Тестування та контроль якості | 2026-12-18 | 4 | 2026-12-23 | 4.3 | 0%
5.2 | Виправлення | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 5.1 | 0%
5.3 | Запуск в роботу | 2026-12-28 | 0 | 2026-12-28 | 5.2; 4.4 | 0%
5.4 | Огляд після запуску | 2026-12-29 | 2 | 2026-12-30 | 5.3 | 0%

## Інструкції
Запуск вебсайту
1. Введіть дату початку проєкту в клітинку C2: усі дати плану зсунуться разом із нею.
2. Змініть тривалість у стовпці D: дата закінчення й залежні завдання перерахуються, пропускаючи суботи й неділі.
3. Стовпець «Попередники» містить коди СДР завдань, від яких залежить рядок (SS = «початок–початок», +10 = затримка в робочих днях).
4. Смуги праворуч малює умовне форматування, по стовпцю на тиждень: сині для завдань, темні для фаз, золоті для віх.
5. Коли додаєте рядок, скопіюйте формули з рядка вище й оновіть посилання на його попередників.
Безкоштовний шаблон від Planitude · planitude.app