## Діаграма Ганта
Весілля
| Початок проєкту | 2026-11-02
Безкоштовний шаблон від Planitude · planitude.app
СДР | Завдання | Початок | Тривалість (робочі дні) | Закінчення | Попередники | % виконання | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Основи | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | Бюджет і список гостей | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Вибір дати | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | Бронювання місця | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
1.4 | Церемонія та документи | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.2 | 0%
2 | Підрядники | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 |  | 0%
2.1 | Фотограф і відеограф | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.2 | Кейтеринг і меню | 2026-11-16 | 10 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.3 | Музика | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.4 | Квіти та декор | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.5 | Весільні вбрання | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 | 1.2 | 0%
3 | Запрошення | 2026-11-16 | 48 | 2027-01-20 |  | 0%
3.1 | Збережіть дату | 2026-11-16 | 3 | 2026-11-18 | 1.3 | 0%
3.2 | Розсилання запрошень | 2026-12-17 | 5 | 2026-12-23 | 3.1FS+20 | 0%
3.3 | Збір підтверджень | 2026-12-24 | 20 | 2027-01-20 | 3.2 | 0%
4 | Останні деталі | 2027-01-21 | 7 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | Розсадка гостей | 2027-01-21 | 3 | 2027-01-25 | 3.3 | 0%
4.2 | Остаточні зустрічі з підрядниками | 2027-01-26 | 3 | 2027-01-28 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 | 0%
4.3 | Репетиція церемонії | 2027-01-29 | 1 | 2027-01-29 | 4.2; 1.4 | 0%
4.4 | Великий день | 2027-01-29 | 0 | 2027-01-29 | 4.3; 2.5 | 0%

## Інструкції
Весілля
1. Введіть дату початку проєкту в клітинку C2: усі дати плану зсунуться разом із нею.
2. Змініть тривалість у стовпці D: дата закінчення й залежні завдання перерахуються, пропускаючи суботи й неділі.
3. Стовпець «Попередники» містить коди СДР завдань, від яких залежить рядок (SS = «початок–початок», +10 = затримка в робочих днях).
4. Смуги праворуч малює умовне форматування, по стовпцю на тиждень: сині для завдань, темні для фаз, золоті для віх.
5. Коли додаєте рядок, скопіюйте формули з рядка вище й оновіть посилання на його попередників.
Безкоштовний шаблон від Planitude · planitude.app