## Sơ đồ Gantt
Tiến độ thi công xây dựng
| Ngày bắt đầu dự án | 2026-11-02
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app
WBS | Tác vụ | Bắt đầu | Thời lượng (ngày làm việc) | Kết thúc | Tác vụ trước | % hoàn thành | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31
1 | Chuẩn bị đầu tư | 2026-11-02 | 35 | 2026-12-18 |  | 0%
1.1 | Thiết kế bản vẽ thi công | 2026-11-02 | 15 | 2026-11-20 |  | 0%
1.2 | Giấy phép xây dựng | 2026-11-23 | 20 | 2026-12-18 | 1.1 | 0%
1.3 | Đấu thầu và hợp đồng thi công | 2026-11-23 | 10 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.4 | Khởi công | 2026-12-18 | 0 | 2026-12-18 | 1.2; 1.3 | 0%
2 | Chuẩn bị công trường và đào đất | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
2.1 | Lán trại và mặt bằng thi công | 2026-12-21 | 3 | 2026-12-23 | 1.4 | 0%
2.2 | Đào đất và san nền | 2026-12-24 | 8 | 2027-01-04 | 2.1 | 0%
3 | Kết cấu | 2027-01-05 | 37 | 2027-02-24 |  | 0%
3.1 | Móng | 2027-01-05 | 12 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3.2 | Kết cấu thân: cột, vách và dầm | 2027-01-21 | 25 | 2027-02-24 | 3.1 | 0%
3.3 | Sàn và mái | 2027-02-04 | 15 | 2027-02-24 | 3.2SS+10 | 0%
3.4 | Cất nóc | 2027-02-24 | 0 | 2027-02-24 | 3.2; 3.3 | 0%
4 | Bao che | 2027-02-25 | 21 | 2027-03-25 |  | 0%
4.1 | Xây tường bao và tường ngăn | 2027-02-25 | 15 | 2027-03-17 | 3.4 | 0%
4.2 | Chống thấm và cách nhiệt | 2027-02-25 | 8 | 2027-03-08 | 3.4 | 0%
4.3 | Cửa sổ và cửa đi ngoài | 2027-03-18 | 6 | 2027-03-25 | 4.1 | 0%
5 | Cơ điện (MEP) | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 |  | 0%
5.1 | Cấp thoát nước và điều hòa | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 | 4.1 | 0%
5.2 | Hệ thống điện | 2027-03-18 | 12 | 2027-04-02 | 4.1 | 0%
6 | Hoàn thiện | 2027-03-26 | 37 | 2027-05-17 |  | 0%
6.1 | Trát và cán nền | 2027-04-08 | 10 | 2027-04-21 | 5.1; 5.2 | 0%
6.2 | Lát sàn và ốp tường | 2027-04-22 | 12 | 2027-05-07 | 6.1 | 0%
6.3 | Sơn bả | 2027-05-10 | 6 | 2027-05-17 | 6.2 | 0%
6.4 | Hạ tầng ngoài nhà và cảnh quan | 2027-03-26 | 8 | 2027-04-06 | 4.3; 4.2 | 0%
7 | Nghiệm thu và bàn giao | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 |  | 0%
7.1 | Thử nghiệm và chứng nhận | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 | 6.3; 6.4 | 0%
7.2 | Hoàn công và bàn giao | 2027-05-24 | 0 | 2027-05-24 | 7.1 | 0%

## Hướng dẫn
Tiến độ thi công xây dựng
1. Nhập ngày bắt đầu dự án vào ô C2: mọi ngày trong kế hoạch dời theo.
2. Đổi một thời lượng ở cột D: ngày kết thúc và các tác vụ phụ thuộc được tính lại, bỏ qua thứ Bảy và Chủ nhật.
3. Cột Tác vụ trước ghi mã WBS của các tác vụ mà mỗi dòng phụ thuộc vào (SS = bắt đầu-bắt đầu, +10 = độ trễ tính bằng ngày làm việc).
4. Các thanh bên phải được vẽ bằng định dạng có điều kiện, mỗi tuần một cột: xanh dương cho tác vụ, màu sẫm cho giai đoạn, vàng kim cho cột mốc.
5. Khi thêm một dòng, hãy sao chép công thức từ dòng phía trên và cập nhật tham chiếu đến các tác vụ trước.
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app