## Sơ đồ Gantt
Hội nhập nhân viên mới
| Ngày bắt đầu dự án | 2026-11-02
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app
WBS | Tác vụ | Bắt đầu | Thời lượng (ngày làm việc) | Kết thúc | Tác vụ trước | % hoàn thành | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Trước ngày đầu tiên | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.1 | Đề nghị và hợp đồng | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Đã ký hợp đồng | 2026-11-03 | 0 | 2026-11-03 | 1.1 | 0%
1.3 | Thiết bị, tài khoản và quyền truy cập | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.2 | 0%
1.4 | Chỉ định người kèm cặp | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
1.5 | Gói chào mừng | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
2 | Tuần đầu tiên | 2026-11-06 | 5 | 2026-11-12 |  | 0%
2.1 | Ngày đầu tiên | 2026-11-06 | 0 | 2026-11-06 | 1.3; 1.4; 1.5 | 0%
2.2 | Giới thiệu công ty và nhóm | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.3 | Thủ tục nhân sự | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.4 | Đào tạo công cụ | 2026-11-10 | 3 | 2026-11-12 | 2.2 | 0%
3 | Tháng đầu tiên | 2026-11-13 | 15 | 2026-12-03 |  | 0%
3.1 | Đào tạo theo vai trò | 2026-11-13 | 10 | 2026-11-26 | 2.4 | 0%
3.2 | Nhiệm vụ đầu tiên có hỗ trợ | 2026-11-20 | 10 | 2026-12-03 | 3.1SS+5 | 0%
3.3 | Đánh giá sau 30 ngày | 2026-11-26 | 0 | 2026-11-26 | 3.1 | 0%
4 | 90 ngày đầu tiên | 2026-11-27 | 42 | 2027-01-25 |  | 0%
4.1 | Thiết lập mục tiêu | 2026-11-27 | 2 | 2026-11-30 | 3.3 | 0%
4.2 | Đánh giá 90 ngày | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 4.1FS+40; 3.2 | 0%

## Hướng dẫn
Hội nhập nhân viên mới
1. Nhập ngày bắt đầu dự án vào ô C2: mọi ngày trong kế hoạch dời theo.
2. Đổi một thời lượng ở cột D: ngày kết thúc và các tác vụ phụ thuộc được tính lại, bỏ qua thứ Bảy và Chủ nhật.
3. Cột Tác vụ trước ghi mã WBS của các tác vụ mà mỗi dòng phụ thuộc vào (SS = bắt đầu-bắt đầu, +10 = độ trễ tính bằng ngày làm việc).
4. Các thanh bên phải được vẽ bằng định dạng có điều kiện, mỗi tuần một cột: xanh dương cho tác vụ, màu sẫm cho giai đoạn, vàng kim cho cột mốc.
5. Khi thêm một dòng, hãy sao chép công thức từ dòng phía trên và cập nhật tham chiếu đến các tác vụ trước.
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app