## Sơ đồ Gantt
Triển khai ERP/CRM
| Ngày bắt đầu dự án | 2026-11-02
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app
WBS | Tác vụ | Bắt đầu | Thời lượng (ngày làm việc) | Kết thúc | Tác vụ trước | % hoàn thành | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22
1 | Lựa chọn | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | Thu thập yêu cầu | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.2 | Lựa chọn nhà cung cấp | 2026-11-16 | 15 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.3 | Đã ký hợp đồng | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
2 | Phân tích và thiết kế | 2026-12-07 | 20 | 2027-01-01 |  | 0%
2.1 | Phân tích quy trình | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
2.2 | Thiết kế giải pháp | 2026-12-21 | 10 | 2027-01-01 | 2.1 | 0%
2.3 | Phê duyệt thiết kế | 2027-01-01 | 0 | 2027-01-01 | 2.2 | 0%
3 | Xây dựng | 2027-01-04 | 30 | 2027-02-12 |  | 0%
3.1 | Cấu hình hệ thống | 2027-01-04 | 20 | 2027-01-29 | 2.3 | 0%
3.2 | Tích hợp | 2027-01-04 | 15 | 2027-01-22 | 2.3 | 0%
3.3 | Di chuyển dữ liệu | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1 | 0%
4 | Kiểm thử và đào tạo | 2027-02-01 | 20 | 2027-02-26 |  | 0%
4.1 | Kiểm thử hệ thống | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1; 3.2 | 0%
4.2 | Kiểm thử chấp nhận của người dùng | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 4.1; 3.3 | 0%
4.3 | Đào tạo người dùng | 2027-02-15 | 5 | 2027-02-19 | 4.1 | 0%
5 | Đưa vào vận hành | 2027-02-26 | 13 | 2027-03-16 |  | 0%
5.1 | Đưa vào vận hành | 2027-02-26 | 0 | 2027-02-26 | 4.2; 4.3 | 0%
5.2 | Hỗ trợ tăng cường sau vận hành | 2027-03-01 | 10 | 2027-03-12 | 5.1 | 0%
5.3 | Kết thúc dự án | 2027-03-15 | 2 | 2027-03-16 | 5.2 | 0%

## Hướng dẫn
Triển khai ERP/CRM
1. Nhập ngày bắt đầu dự án vào ô C2: mọi ngày trong kế hoạch dời theo.
2. Đổi một thời lượng ở cột D: ngày kết thúc và các tác vụ phụ thuộc được tính lại, bỏ qua thứ Bảy và Chủ nhật.
3. Cột Tác vụ trước ghi mã WBS của các tác vụ mà mỗi dòng phụ thuộc vào (SS = bắt đầu-bắt đầu, +10 = độ trễ tính bằng ngày làm việc).
4. Các thanh bên phải được vẽ bằng định dạng có điều kiện, mỗi tuần một cột: xanh dương cho tác vụ, màu sẫm cho giai đoạn, vàng kim cho cột mốc.
5. Khi thêm một dòng, hãy sao chép công thức từ dòng phía trên và cập nhật tham chiếu đến các tác vụ trước.
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app