## Sơ đồ Gantt
Tổ chức sự kiện
| Ngày bắt đầu dự án | 2026-11-02
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app
WBS | Tác vụ | Bắt đầu | Thời lượng (ngày làm việc) | Kết thúc | Tác vụ trước | % hoàn thành | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21
1 | Lập kế hoạch | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | Mục tiêu và ngân sách | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Chọn ngày và địa điểm | 2026-11-04 | 5 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | Đã đặt địa điểm | 2026-11-10 | 0 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | Chương trình và diễn giả | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
2 | Nhà cung cấp | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 |  | 0%
2.1 | Dịch vụ ăn uống | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
2.2 | Âm thanh, hình ảnh và dựng sân khấu | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
2.3 | Chỗ ở cho khách mời và diễn giả | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
3 | Quảng bá | 2026-11-11 | 22 | 2026-12-10 |  | 0%
3.1 | Trang sự kiện và đăng ký | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
3.2 | Thư mời | 2026-11-18 | 2 | 2026-11-19 | 3.1 | 0%
3.3 | Chiến dịch quảng bá | 2026-11-20 | 15 | 2026-12-10 | 3.2 | 0%
4 | Sự kiện | 2026-12-04 | 11 | 2026-12-18 |  | 0%
4.1 | Chương trình cuối cùng | 2026-12-04 | 2 | 2026-12-07 | 1.4; 3.3SS+10 | 0%
4.2 | Tổng duyệt và họp triển khai nhân sự | 2026-12-11 | 1 | 2026-12-11 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 3.3 | 0%
4.3 | Ngày sự kiện | 2026-12-11 | 0 | 2026-12-11 | 4.2 | 0%
4.4 | Thư cảm ơn và khảo sát | 2026-12-14 | 2 | 2026-12-15 | 4.3 | 0%
4.5 | Rà soát ngân sách và báo cáo cuối cùng | 2026-12-16 | 3 | 2026-12-18 | 4.4 | 0%

## Hướng dẫn
Tổ chức sự kiện
1. Nhập ngày bắt đầu dự án vào ô C2: mọi ngày trong kế hoạch dời theo.
2. Đổi một thời lượng ở cột D: ngày kết thúc và các tác vụ phụ thuộc được tính lại, bỏ qua thứ Bảy và Chủ nhật.
3. Cột Tác vụ trước ghi mã WBS của các tác vụ mà mỗi dòng phụ thuộc vào (SS = bắt đầu-bắt đầu, +10 = độ trễ tính bằng ngày làm việc).
4. Các thanh bên phải được vẽ bằng định dạng có điều kiện, mỗi tuần một cột: xanh dương cho tác vụ, màu sẫm cho giai đoạn, vàng kim cho cột mốc.
5. Khi thêm một dòng, hãy sao chép công thức từ dòng phía trên và cập nhật tham chiếu đến các tác vụ trước.
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app