## Sơ đồ Gantt
Cải tạo nhà ở
| Ngày bắt đầu dự án | 2026-11-02
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app
WBS | Tác vụ | Bắt đầu | Thời lượng (ngày làm việc) | Kết thúc | Tác vụ trước | % hoàn thành | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Thiết kế | 2026-11-02 | 27 | 2026-12-08 |  | 0%
1.1 | Khảo sát và đo đạc | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Thiết kế nội thất | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
1.3 | Giấy phép và thủ tục | 2026-11-18 | 15 | 2026-12-08 | 1.2 | 0%
1.4 | Báo giá nhà thầu | 2026-11-18 | 10 | 2026-12-01 | 1.2 | 0%
1.5 | Đã chọn nhà thầu | 2026-12-01 | 0 | 2026-12-01 | 1.4 | 0%
2 | Phá dỡ | 2026-12-09 | 8 | 2026-12-18 |  | 0%
2.1 | Chuẩn bị công trường | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 1.3; 1.5 | 0%
2.2 | Phá dỡ và tháo dỡ | 2026-12-10 | 5 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.3 | Dọn dẹp phế thải | 2026-12-17 | 2 | 2026-12-18 | 2.2 | 0%
3 | Hệ thống kỹ thuật | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
3.1 | Hệ thống nước | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.2 | Hệ thống điện | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.3 | Cán nền và trát tường | 2026-12-29 | 5 | 2027-01-04 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | Hoàn thiện | 2027-01-05 | 13 | 2027-01-21 |  | 0%
4.1 | Lát sàn và ốp gạch | 2027-01-05 | 8 | 2027-01-14 | 3.3 | 0%
4.2 | Cửa đi và cửa sổ | 2027-01-05 | 3 | 2027-01-07 | 3.3 | 0%
4.3 | Sơn tường | 2027-01-15 | 5 | 2027-01-21 | 4.1 | 0%
4.4 | Bếp và thiết bị vệ sinh | 2027-01-15 | 4 | 2027-01-20 | 4.1 | 0%
5 | Bàn giao | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 |  | 0%
5.1 | Vệ sinh hoàn công | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 | 4.3; 4.4; 4.2 | 0%
5.2 | Nghiệm thu và bàn giao | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 5.1 | 0%

## Hướng dẫn
Cải tạo nhà ở
1. Nhập ngày bắt đầu dự án vào ô C2: mọi ngày trong kế hoạch dời theo.
2. Đổi một thời lượng ở cột D: ngày kết thúc và các tác vụ phụ thuộc được tính lại, bỏ qua thứ Bảy và Chủ nhật.
3. Cột Tác vụ trước ghi mã WBS của các tác vụ mà mỗi dòng phụ thuộc vào (SS = bắt đầu-bắt đầu, +10 = độ trễ tính bằng ngày làm việc).
4. Các thanh bên phải được vẽ bằng định dạng có điều kiện, mỗi tuần một cột: xanh dương cho tác vụ, màu sẫm cho giai đoạn, vàng kim cho cột mốc.
5. Khi thêm một dòng, hãy sao chép công thức từ dòng phía trên và cập nhật tham chiếu đến các tác vụ trước.
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app