## Sơ đồ Gantt
Chiến dịch marketing
| Ngày bắt đầu dự án | 2026-11-02
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app
WBS | Tác vụ | Bắt đầu | Thời lượng (ngày làm việc) | Kết thúc | Tác vụ trước | % hoàn thành | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | Chiến lược | 2026-11-02 | 9 | 2026-11-12 |  | 0%
1.1 | Mục tiêu và KPI | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Nghiên cứu đối tượng | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.1 | 0%
1.3 | Ngân sách và kênh | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | Bản brief sáng tạo | 2026-11-11 | 2 | 2026-11-12 | 1.3 | 0%
2 | Sản xuất | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 |  | 0%
2.1 | Viết nội dung | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.2 | Hình ảnh và video | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 | 1.4 | 0%
2.3 | Trang đích | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.4 | Sản phẩm sáng tạo được duyệt | 2026-11-23 | 0 | 2026-11-23 | 2.1; 2.2; 2.3 | 0%
3 | Đưa vào vận hành | 2026-11-24 | 22 | 2026-12-23 |  | 0%
3.1 | Thiết lập chiến dịch và theo dõi | 2026-11-24 | 2 | 2026-11-25 | 2.4 | 0%
3.2 | Chiến dịch đã chạy | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 3.1 | 0%
3.3 | Theo dõi và tối ưu hóa | 2026-11-26 | 20 | 2026-12-23 | 3.2 | 0%
3.4 | Báo cáo giữa kỳ | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3SS+10 | 0%
4 | Phân tích | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 |  | 0%
4.1 | Báo cáo cuối cùng và bài học kinh nghiệm | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 3.3 | 0%

## Hướng dẫn
Chiến dịch marketing
1. Nhập ngày bắt đầu dự án vào ô C2: mọi ngày trong kế hoạch dời theo.
2. Đổi một thời lượng ở cột D: ngày kết thúc và các tác vụ phụ thuộc được tính lại, bỏ qua thứ Bảy và Chủ nhật.
3. Cột Tác vụ trước ghi mã WBS của các tác vụ mà mỗi dòng phụ thuộc vào (SS = bắt đầu-bắt đầu, +10 = độ trễ tính bằng ngày làm việc).
4. Các thanh bên phải được vẽ bằng định dạng có điều kiện, mỗi tuần một cột: xanh dương cho tác vụ, màu sẫm cho giai đoạn, vàng kim cho cột mốc.
5. Khi thêm một dòng, hãy sao chép công thức từ dòng phía trên và cập nhật tham chiếu đến các tác vụ trước.
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app