## Sơ đồ Gantt
Chuyển văn phòng
| Ngày bắt đầu dự án | 2026-11-02
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app
WBS | Tác vụ | Bắt đầu | Thời lượng (ngày làm việc) | Kết thúc | Tác vụ trước | % hoàn thành | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28
1 | Lập kế hoạch | 2026-11-02 | 18 | 2026-11-25 |  | 0%
1.1 | Đánh giá nhu cầu | 2026-11-02 | 3 | 2026-11-04 |  | 0%
1.2 | Tìm văn phòng mới | 2026-11-05 | 15 | 2026-11-25 | 1.1 | 0%
1.3 | Đã ký hợp đồng thuê | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 1.2 | 0%
2 | Chuẩn bị | 2026-11-26 | 15 | 2026-12-16 |  | 0%
2.1 | Bố trí không gian | 2026-11-26 | 5 | 2026-12-02 | 1.3 | 0%
2.2 | Mạng, điện thoại và CNTT | 2026-12-03 | 5 | 2026-12-09 | 2.1 | 0%
2.3 | Đặt mua nội thất | 2026-12-03 | 10 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.4 | Thông báo khách hàng và nhà cung cấp | 2026-11-26 | 2 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.5 | Đổi địa chỉ và thủ tục giấy tờ | 2026-11-26 | 3 | 2026-11-30 | 1.3 | 0%
3 | Chuyển dọn | 2026-12-03 | 13 | 2026-12-21 |  | 0%
3.1 | Đóng gói | 2026-12-03 | 3 | 2026-12-07 | 2.1 | 0%
3.2 | Ngày chuyển dọn | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.1; 2.2; 2.4 | 0%
3.3 | Dỡ đồ và thiết lập | 2026-12-17 | 3 | 2026-12-21 | 3.2; 2.3 | 0%
3.4 | Bàn giao văn phòng cũ | 2026-12-11 | 2 | 2026-12-14 | 3.2 | 0%
3.5 | Vận hành tại văn phòng mới | 2026-12-21 | 0 | 2026-12-21 | 3.3 | 0%

## Hướng dẫn
Chuyển văn phòng
1. Nhập ngày bắt đầu dự án vào ô C2: mọi ngày trong kế hoạch dời theo.
2. Đổi một thời lượng ở cột D: ngày kết thúc và các tác vụ phụ thuộc được tính lại, bỏ qua thứ Bảy và Chủ nhật.
3. Cột Tác vụ trước ghi mã WBS của các tác vụ mà mỗi dòng phụ thuộc vào (SS = bắt đầu-bắt đầu, +10 = độ trễ tính bằng ngày làm việc).
4. Các thanh bên phải được vẽ bằng định dạng có điều kiện, mỗi tuần một cột: xanh dương cho tác vụ, màu sẫm cho giai đoạn, vàng kim cho cột mốc.
5. Khi thêm một dòng, hãy sao chép công thức từ dòng phía trên và cập nhật tham chiếu đến các tác vụ trước.
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app