## Sơ đồ Gantt
Ra mắt sản phẩm hoặc ứng dụng
| Ngày bắt đầu dự án | 2026-11-02
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app
WBS | Tác vụ | Bắt đầu | Thời lượng (ngày làm việc) | Kết thúc | Tác vụ trước | % hoàn thành | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Chiến lược | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.1 | Nghiên cứu thị trường | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Định vị và định giá | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 1.1 | 0%
1.3 | Kế hoạch ra mắt | 2026-11-12 | 2 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
2 | Xây dựng | 2026-11-12 | 35 | 2026-12-30 |  | 0%
2.1 | Phát triển MVP | 2026-11-12 | 20 | 2026-12-09 | 1.2 | 0%
2.2 | Thử nghiệm beta | 2026-12-10 | 10 | 2026-12-23 | 2.1 | 0%
2.3 | Sửa lỗi theo phản hồi | 2026-12-24 | 5 | 2026-12-30 | 2.2 | 0%
3 | Triển khai ra thị trường | 2026-11-12 | 23 | 2026-12-14 |  | 0%
3.1 | Trang đích | 2026-11-12 | 5 | 2026-11-18 | 1.2 | 0%
3.2 | Bộ tài liệu báo chí | 2026-11-12 | 3 | 2026-11-16 | 1.2 | 0%
3.3 | Trang giới thiệu trên cửa hàng ứng dụng | 2026-12-10 | 3 | 2026-12-14 | 2.1 | 0%
3.4 | Chuẩn bị chiến dịch | 2026-11-19 | 5 | 2026-11-25 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | Ra mắt | 2026-12-30 | 23 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | Ngày ra mắt | 2026-12-30 | 0 | 2026-12-30 | 2.3; 3.3; 3.4; 1.3 | 0%
4.2 | Chiến dịch ra mắt | 2026-12-31 | 10 | 2027-01-13 | 4.1 | 0%
4.3 | Đánh giá kết quả sau 30 ngày | 2027-01-28 | 2 | 2027-01-29 | 4.2FS+10 | 0%

## Hướng dẫn
Ra mắt sản phẩm hoặc ứng dụng
1. Nhập ngày bắt đầu dự án vào ô C2: mọi ngày trong kế hoạch dời theo.
2. Đổi một thời lượng ở cột D: ngày kết thúc và các tác vụ phụ thuộc được tính lại, bỏ qua thứ Bảy và Chủ nhật.
3. Cột Tác vụ trước ghi mã WBS của các tác vụ mà mỗi dòng phụ thuộc vào (SS = bắt đầu-bắt đầu, +10 = độ trễ tính bằng ngày làm việc).
4. Các thanh bên phải được vẽ bằng định dạng có điều kiện, mỗi tuần một cột: xanh dương cho tác vụ, màu sẫm cho giai đoạn, vàng kim cho cột mốc.
5. Khi thêm một dòng, hãy sao chép công thức từ dòng phía trên và cập nhật tham chiếu đến các tác vụ trước.
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app