## Sơ đồ Gantt
Khai trương cửa hàng
| Ngày bắt đầu dự án | 2026-11-02
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app
WBS | Tác vụ | Bắt đầu | Thời lượng (ngày làm việc) | Kết thúc | Tác vụ trước | % hoàn thành | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08
1 | Lập kế hoạch | 2026-11-02 | 45 | 2027-01-01 |  | 0%
1.1 | Kế hoạch kinh doanh | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.2 | Tìm mặt bằng | 2026-11-16 | 15 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.3 | Đã ký hợp đồng thuê | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
1.4 | Giấy phép và chứng chỉ | 2026-12-07 | 20 | 2027-01-01 | 1.3 | 0%
2 | Thi công nội thất | 2026-12-07 | 33 | 2027-01-20 |  | 0%
2.1 | Thiết kế cửa hàng | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
2.2 | Thi công hoàn thiện | 2026-12-21 | 20 | 2027-01-15 | 2.1 | 0%
2.3 | Biển hiệu và cửa kính trưng bày | 2026-12-21 | 5 | 2026-12-25 | 2.1 | 0%
2.4 | Hệ thống POS và CNTT | 2027-01-18 | 3 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3 | Hàng hóa và nhân sự | 2026-12-07 | 38 | 2027-01-27 |  | 0%
3.1 | Nhà cung cấp và đơn hàng đầu tiên | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
3.2 | Tuyển dụng nhân sự | 2026-12-07 | 15 | 2026-12-25 | 1.3 | 0%
3.3 | Đào tạo nhân sự | 2027-01-21 | 5 | 2027-01-27 | 3.2; 2.4 | 0%
3.4 | Nhập hàng và trưng bày | 2027-01-18 | 3 | 2027-01-20 | 2.2; 3.1 | 0%
4 | Khai trương | 2027-01-27 | 6 | 2027-02-03 |  | 0%
4.1 | Khai trương thử | 2027-01-27 | 0 | 2027-01-27 | 3.3; 3.4; 1.4; 2.3 | 0%
4.2 | Quảng bá khai trương | 2027-01-28 | 5 | 2027-02-03 | 4.1 | 0%
4.3 | Lễ khai trương | 2027-02-03 | 0 | 2027-02-03 | 4.2 | 0%

## Hướng dẫn
Khai trương cửa hàng
1. Nhập ngày bắt đầu dự án vào ô C2: mọi ngày trong kế hoạch dời theo.
2. Đổi một thời lượng ở cột D: ngày kết thúc và các tác vụ phụ thuộc được tính lại, bỏ qua thứ Bảy và Chủ nhật.
3. Cột Tác vụ trước ghi mã WBS của các tác vụ mà mỗi dòng phụ thuộc vào (SS = bắt đầu-bắt đầu, +10 = độ trễ tính bằng ngày làm việc).
4. Các thanh bên phải được vẽ bằng định dạng có điều kiện, mỗi tuần một cột: xanh dương cho tác vụ, màu sẫm cho giai đoạn, vàng kim cho cột mốc.
5. Khi thêm một dòng, hãy sao chép công thức từ dòng phía trên và cập nhật tham chiếu đến các tác vụ trước.
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app