## Sơ đồ Gantt
Phát triển phần mềm theo sprint
| Ngày bắt đầu dự án | 2026-11-02
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app
WBS | Tác vụ | Bắt đầu | Thời lượng (ngày làm việc) | Kết thúc | Tác vụ trước | % hoàn thành | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25
1 | Sprint 0 | 2026-11-02 | 8 | 2026-11-11 |  | 0%
1.1 | Backlog và kiến trúc | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Môi trường và CI | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 1.1 | 0%
2 | Sprint 1 | 2026-11-12 | 10 | 2026-11-25 |  | 0%
2.1 | Lập kế hoạch sprint | 2026-11-12 | 1 | 2026-11-12 | 1.2 | 0%
2.2 | Phát triển và kiểm thử | 2026-11-13 | 8 | 2026-11-24 | 2.1 | 0%
2.3 | Review và retrospective | 2026-11-25 | 1 | 2026-11-25 | 2.2 | 0%
3 | Sprint 2 | 2026-11-26 | 10 | 2026-12-09 |  | 0%
3.1 | Lập kế hoạch sprint | 2026-11-26 | 1 | 2026-11-26 | 2.3 | 0%
3.2 | Phát triển và kiểm thử | 2026-11-27 | 8 | 2026-12-08 | 3.1 | 0%
3.3 | Review và retrospective | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 3.2 | 0%
4 | Sprint 3 | 2026-12-10 | 10 | 2026-12-23 |  | 0%
4.1 | Lập kế hoạch sprint | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3 | 0%
4.2 | Phát triển và kiểm thử | 2026-12-11 | 8 | 2026-12-22 | 4.1 | 0%
4.3 | Review và retrospective | 2026-12-23 | 1 | 2026-12-23 | 4.2 | 0%
5 | Sprint 4 | 2026-12-24 | 10 | 2027-01-06 |  | 0%
5.1 | Lập kế hoạch sprint | 2026-12-24 | 1 | 2026-12-24 | 4.3 | 0%
5.2 | Phát triển và kiểm thử | 2026-12-25 | 8 | 2027-01-05 | 5.1 | 0%
5.3 | Review và retrospective | 2027-01-06 | 1 | 2027-01-06 | 5.2 | 0%
6 | Phát hành | 2027-01-07 | 10 | 2027-01-20 |  | 0%
6.1 | Ổn định hóa và kiểm thử hồi quy | 2027-01-07 | 5 | 2027-01-13 | 5.3 | 0%
6.2 | Phát hành lên production | 2027-01-13 | 0 | 2027-01-13 | 6.1 | 0%
6.3 | Hỗ trợ sau phát hành | 2027-01-14 | 5 | 2027-01-20 | 6.2 | 0%

## Hướng dẫn
Phát triển phần mềm theo sprint
1. Nhập ngày bắt đầu dự án vào ô C2: mọi ngày trong kế hoạch dời theo.
2. Đổi một thời lượng ở cột D: ngày kết thúc và các tác vụ phụ thuộc được tính lại, bỏ qua thứ Bảy và Chủ nhật.
3. Cột Tác vụ trước ghi mã WBS của các tác vụ mà mỗi dòng phụ thuộc vào (SS = bắt đầu-bắt đầu, +10 = độ trễ tính bằng ngày làm việc).
4. Các thanh bên phải được vẽ bằng định dạng có điều kiện, mỗi tuần một cột: xanh dương cho tác vụ, màu sẫm cho giai đoạn, vàng kim cho cột mốc.
5. Khi thêm một dòng, hãy sao chép công thức từ dòng phía trên và cập nhật tham chiếu đến các tác vụ trước.
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app