## Slide 1
Luận văn hoặc dự án nghiên cứu
Giai đoạn và cột mốc · 2 thg 11, 2026 – 10 thg 3, 2027
Tháng 11
Tháng 12
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app
Đề cương
Nghiên cứu
Viết luận văn
Bảo vệ

## Slide 2
Luận văn hoặc dự án nghiên cứu
Tác vụ · 2 thg 11, 2026 – 10 thg 3, 2027
Tháng 11
Tháng 12
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app
1 Đề cương
1.1 Chọn chủ đề
1.2 Tổng quan tài liệu
1.3 Viết đề cương
1.4 Đề cương được duyệt
2 Nghiên cứu
2.1 Thiết kế phương pháp
2.2 Thu thập dữ liệu
2.3 Phân tích dữ liệu
3 Viết luận văn
3.1 Mở đầu và chương tổng quan
3.2 Chương phương pháp
3.3 Chương kết quả
3.4 Thảo luận và kết luận

## Slide 3
Luận văn hoặc dự án nghiên cứu
Tác vụ · 2 thg 11, 2026 – 10 thg 3, 2027
Tháng 11
Tháng 12
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app
3.5 Chỉnh sửa cùng người hướng dẫn
3.6 Định dạng và tài liệu tham khảo
4 Bảo vệ
4.1 Đã nộp luận văn
4.2 Chuẩn bị bài thuyết trình
4.3 Bảo vệ luận văn