## Sơ đồ Gantt
Luận văn hoặc dự án nghiên cứu
| Ngày bắt đầu dự án | 2026-11-02
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app
WBS | Tác vụ | Bắt đầu | Thời lượng (ngày làm việc) | Kết thúc | Tác vụ trước | % hoàn thành | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15
1 | Đề cương | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | Chọn chủ đề | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Tổng quan tài liệu | 2026-11-09 | 15 | 2026-11-27 | 1.1 | 0%
1.3 | Viết đề cương | 2026-11-30 | 5 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
1.4 | Đề cương được duyệt | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.3 | 0%
2 | Nghiên cứu | 2026-12-07 | 35 | 2027-01-22 |  | 0%
2.1 | Thiết kế phương pháp | 2026-12-07 | 5 | 2026-12-11 | 1.4 | 0%
2.2 | Thu thập dữ liệu | 2026-12-14 | 20 | 2027-01-08 | 2.1 | 0%
2.3 | Phân tích dữ liệu | 2027-01-11 | 10 | 2027-01-22 | 2.2 | 0%
3 | Viết luận văn | 2026-12-07 | 63 | 2027-03-03 |  | 0%
3.1 | Mở đầu và chương tổng quan | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.4 | 0%
3.2 | Chương phương pháp | 2026-12-14 | 5 | 2026-12-18 | 2.1 | 0%
3.3 | Chương kết quả | 2027-01-25 | 8 | 2027-02-03 | 2.3 | 0%
3.4 | Thảo luận và kết luận | 2027-02-04 | 7 | 2027-02-12 | 3.3; 3.1 | 0%
3.5 | Chỉnh sửa cùng người hướng dẫn | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 3.4; 3.2 | 0%
3.6 | Định dạng và tài liệu tham khảo | 2027-03-01 | 3 | 2027-03-03 | 3.5 | 0%
4 | Bảo vệ | 2027-03-03 | 6 | 2027-03-10 |  | 0%
4.1 | Đã nộp luận văn | 2027-03-03 | 0 | 2027-03-03 | 3.6 | 0%
4.2 | Chuẩn bị bài thuyết trình | 2027-03-04 | 5 | 2027-03-10 | 4.1 | 0%
4.3 | Bảo vệ luận văn | 2027-03-10 | 0 | 2027-03-10 | 4.2 | 0%

## Hướng dẫn
Luận văn hoặc dự án nghiên cứu
1. Nhập ngày bắt đầu dự án vào ô C2: mọi ngày trong kế hoạch dời theo.
2. Đổi một thời lượng ở cột D: ngày kết thúc và các tác vụ phụ thuộc được tính lại, bỏ qua thứ Bảy và Chủ nhật.
3. Cột Tác vụ trước ghi mã WBS của các tác vụ mà mỗi dòng phụ thuộc vào (SS = bắt đầu-bắt đầu, +10 = độ trễ tính bằng ngày làm việc).
4. Các thanh bên phải được vẽ bằng định dạng có điều kiện, mỗi tuần một cột: xanh dương cho tác vụ, màu sẫm cho giai đoạn, vàng kim cho cột mốc.
5. Khi thêm một dòng, hãy sao chép công thức từ dòng phía trên và cập nhật tham chiếu đến các tác vụ trước.
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app