## Sơ đồ Gantt
Ra mắt website
| Ngày bắt đầu dự án | 2026-11-02
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app
WBS | Tác vụ | Bắt đầu | Thời lượng (ngày làm việc) | Kết thúc | Tác vụ trước | % hoàn thành | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | Khảo sát | 2026-11-02 | 7 | 2026-11-10 |  | 0%
1.1 | Họp khởi động | 2026-11-02 | 1 | 2026-11-02 |  | 0%
1.2 | Mục tiêu và yêu cầu | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-05 | 1.1 | 0%
1.3 | Sơ đồ trang web và kế hoạch nội dung | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
2 | Thiết kế | 2026-11-11 | 13 | 2026-11-27 |  | 0%
2.1 | Wireframe | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
2.2 | Thiết kế hình ảnh | 2026-11-18 | 8 | 2026-11-27 | 2.1 | 0%
2.3 | Thiết kế được duyệt | 2026-11-27 | 0 | 2026-11-27 | 2.2 | 0%
3 | Nội dung | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 |  | 0%
3.1 | Viết nội dung | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
3.2 | Ảnh và phương tiện | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
4 | Phát triển | 2026-11-06 | 32 | 2026-12-21 |  | 0%
4.1 | Thiết lập hosting và CMS | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
4.2 | Phát triển front-end | 2026-11-30 | 10 | 2026-12-11 | 2.3; 4.1 | 0%
4.3 | Nhập nội dung | 2026-12-14 | 4 | 2026-12-17 | 4.2; 3.1; 3.2 | 0%
4.4 | SEO và phân tích | 2026-12-18 | 2 | 2026-12-21 | 4.3 | 0%
5 | Ra mắt | 2026-12-18 | 9 | 2026-12-30 |  | 0%
5.1 | Kiểm thử và đảm bảo chất lượng | 2026-12-18 | 4 | 2026-12-23 | 4.3 | 0%
5.2 | Sửa lỗi | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 5.1 | 0%
5.3 | Đưa vào vận hành | 2026-12-28 | 0 | 2026-12-28 | 5.2; 4.4 | 0%
5.4 | Đánh giá sau ra mắt | 2026-12-29 | 2 | 2026-12-30 | 5.3 | 0%

## Hướng dẫn
Ra mắt website
1. Nhập ngày bắt đầu dự án vào ô C2: mọi ngày trong kế hoạch dời theo.
2. Đổi một thời lượng ở cột D: ngày kết thúc và các tác vụ phụ thuộc được tính lại, bỏ qua thứ Bảy và Chủ nhật.
3. Cột Tác vụ trước ghi mã WBS của các tác vụ mà mỗi dòng phụ thuộc vào (SS = bắt đầu-bắt đầu, +10 = độ trễ tính bằng ngày làm việc).
4. Các thanh bên phải được vẽ bằng định dạng có điều kiện, mỗi tuần một cột: xanh dương cho tác vụ, màu sẫm cho giai đoạn, vàng kim cho cột mốc.
5. Khi thêm một dòng, hãy sao chép công thức từ dòng phía trên và cập nhật tham chiếu đến các tác vụ trước.
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app