## Sơ đồ Gantt
Đám cưới
| Ngày bắt đầu dự án | 2026-11-02
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app
WBS | Tác vụ | Bắt đầu | Thời lượng (ngày làm việc) | Kết thúc | Tác vụ trước | % hoàn thành | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Những việc cơ bản | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | Ngân sách và danh sách khách mời | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Chọn ngày cưới | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | Đặt địa điểm | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
1.4 | Nghi lễ và giấy tờ | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.2 | 0%
2 | Nhà cung cấp | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 |  | 0%
2.1 | Nhiếp ảnh và quay phim | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.2 | Tiệc và thực đơn | 2026-11-16 | 10 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.3 | Âm nhạc | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.4 | Hoa và trang trí | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.5 | Trang phục cưới | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 | 1.2 | 0%
3 | Thiệp mời | 2026-11-16 | 48 | 2027-01-20 |  | 0%
3.1 | Lưu ngày cưới | 2026-11-16 | 3 | 2026-11-18 | 1.3 | 0%
3.2 | Gửi thiệp mời | 2026-12-17 | 5 | 2026-12-23 | 3.1FS+20 | 0%
3.3 | Thu xác nhận tham dự | 2026-12-24 | 20 | 2027-01-20 | 3.2 | 0%
4 | Chi tiết cuối cùng | 2027-01-21 | 7 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | Sơ đồ chỗ ngồi | 2027-01-21 | 3 | 2027-01-25 | 3.3 | 0%
4.2 | Họp chốt với nhà cung cấp | 2027-01-26 | 3 | 2027-01-28 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 | 0%
4.3 | Tập dượt nghi lễ | 2027-01-29 | 1 | 2027-01-29 | 4.2; 1.4 | 0%
4.4 | Ngày trọng đại | 2027-01-29 | 0 | 2027-01-29 | 4.3; 2.5 | 0%

## Hướng dẫn
Đám cưới
1. Nhập ngày bắt đầu dự án vào ô C2: mọi ngày trong kế hoạch dời theo.
2. Đổi một thời lượng ở cột D: ngày kết thúc và các tác vụ phụ thuộc được tính lại, bỏ qua thứ Bảy và Chủ nhật.
3. Cột Tác vụ trước ghi mã WBS của các tác vụ mà mỗi dòng phụ thuộc vào (SS = bắt đầu-bắt đầu, +10 = độ trễ tính bằng ngày làm việc).
4. Các thanh bên phải được vẽ bằng định dạng có điều kiện, mỗi tuần một cột: xanh dương cho tác vụ, màu sẫm cho giai đoạn, vàng kim cho cột mốc.
5. Khi thêm một dòng, hãy sao chép công thức từ dòng phía trên và cập nhật tham chiếu đến các tác vụ trước.
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app