## 甘特图
施工进度计划
| 项目开始日期 | 2026-11-02
Planitude 免费模板 · planitude.app
WBS | 任务 | 开始 | 工期（工作日） | 完成 | 前置任务 | 完成百分比 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31
1 | 前期准备 | 2026-11-02 | 35 | 2026-12-18 |  | 0%
1.1 | 施工图设计 | 2026-11-02 | 15 | 2026-11-20 |  | 0%
1.2 | 施工许可 | 2026-11-23 | 20 | 2026-12-18 | 1.1 | 0%
1.3 | 招标与施工合同 | 2026-11-23 | 10 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.4 | 开工 | 2026-12-18 | 0 | 2026-12-18 | 1.2; 1.3 | 0%
2 | 临建与土方工程 | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
2.1 | 临时设施搭建 | 2026-12-21 | 3 | 2026-12-23 | 1.4 | 0%
2.2 | 基坑开挖与土方 | 2026-12-24 | 8 | 2027-01-04 | 2.1 | 0%
3 | 主体结构 | 2027-01-05 | 37 | 2027-02-24 |  | 0%
3.1 | 基础工程 | 2027-01-05 | 12 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3.2 | 主体结构：柱、墙、梁 | 2027-01-21 | 25 | 2027-02-24 | 3.1 | 0%
3.3 | 楼板与屋面 | 2027-02-04 | 15 | 2027-02-24 | 3.2SS+10 | 0%
3.4 | 主体结构封顶 | 2027-02-24 | 0 | 2027-02-24 | 3.2; 3.3 | 0%
4 | 围护结构 | 2027-02-25 | 21 | 2027-03-25 |  | 0%
4.1 | 砌体工程 | 2027-02-25 | 15 | 2027-03-17 | 3.4 | 0%
4.2 | 防水与保温 | 2027-02-25 | 8 | 2027-03-08 | 3.4 | 0%
4.3 | 外门窗安装 | 2027-03-18 | 6 | 2027-03-25 | 4.1 | 0%
5 | 机电安装 | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 |  | 0%
5.1 | 给排水与暖通 | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 | 4.1 | 0%
5.2 | 电气安装 | 2027-03-18 | 12 | 2027-04-02 | 4.1 | 0%
6 | 装饰装修 | 2027-03-26 | 37 | 2027-05-17 |  | 0%
6.1 | 抹灰与找平 | 2027-04-08 | 10 | 2027-04-21 | 5.1; 5.2 | 0%
6.2 | 地面与墙面铺贴 | 2027-04-22 | 12 | 2027-05-07 | 6.1 | 0%
6.3 | 涂料施工 | 2027-05-10 | 6 | 2027-05-17 | 6.2 | 0%
6.4 | 室外工程 | 2027-03-26 | 8 | 2027-04-06 | 4.3; 4.2 | 0%
7 | 竣工验收 | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 |  | 0%
7.1 | 检测与专项验收 | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 | 6.3; 6.4 | 0%
7.2 | 竣工交付 | 2027-05-24 | 0 | 2027-05-24 | 7.1 | 0%

## 使用说明
施工进度计划
1. 在单元格 C2 中输入项目开始日期：计划中的所有日期都会随之移动。
2. 修改 D 列中的工期：完成日期以及依赖它的任务会重新计算，并跳过周六和周日。
3. “前置任务”列填写每一行所依赖任务的 WBS 编码（SS = 开始-开始，+10 = 以工作日计的延隔时间）。
4. 右侧的条形由条件格式绘制，每周一列：任务为蓝色，阶段为深色，里程碑为金色。
5. 添加行时，请复制上一行的公式，并更新对前置任务的引用。
Planitude 免费模板 · planitude.app