## 甘特图
新员工入职
| 项目开始日期 | 2026-11-02
Planitude 免费模板 · planitude.app
WBS | 任务 | 开始 | 工期（工作日） | 完成 | 前置任务 | 完成百分比 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | 入职前 | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.1 | 录用通知与合同 | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | 合同签署 | 2026-11-03 | 0 | 2026-11-03 | 1.1 | 0%
1.3 | 设备、账号与权限 | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.2 | 0%
1.4 | 指定入职导师 | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
1.5 | 欢迎礼包 | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
2 | 第一周 | 2026-11-06 | 5 | 2026-11-12 |  | 0%
2.1 | 入职第一天 | 2026-11-06 | 0 | 2026-11-06 | 1.3; 1.4; 1.5 | 0%
2.2 | 公司与团队介绍 | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.3 | 人事手续 | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.4 | 工具培训 | 2026-11-10 | 3 | 2026-11-12 | 2.2 | 0%
3 | 第一个月 | 2026-11-13 | 15 | 2026-12-03 |  | 0%
3.1 | 岗位培训 | 2026-11-13 | 10 | 2026-11-26 | 2.4 | 0%
3.2 | 首个带教任务 | 2026-11-20 | 10 | 2026-12-03 | 3.1SS+5 | 0%
3.3 | 30天面谈 | 2026-11-26 | 0 | 2026-11-26 | 3.1 | 0%
4 | 前90天 | 2026-11-27 | 42 | 2027-01-25 |  | 0%
4.1 | 设定目标 | 2026-11-27 | 2 | 2026-11-30 | 3.3 | 0%
4.2 | 90天评估 | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 4.1FS+40; 3.2 | 0%

## 使用说明
新员工入职
1. 在单元格 C2 中输入项目开始日期：计划中的所有日期都会随之移动。
2. 修改 D 列中的工期：完成日期以及依赖它的任务会重新计算，并跳过周六和周日。
3. “前置任务”列填写每一行所依赖任务的 WBS 编码（SS = 开始-开始，+10 = 以工作日计的延隔时间）。
4. 右侧的条形由条件格式绘制，每周一列：任务为蓝色，阶段为深色，里程碑为金色。
5. 添加行时，请复制上一行的公式，并更新对前置任务的引用。
Planitude 免费模板 · planitude.app