## 甘特图
ERP/CRM实施
| 项目开始日期 | 2026-11-02
Planitude 免费模板 · planitude.app
WBS | 任务 | 开始 | 工期（工作日） | 完成 | 前置任务 | 完成百分比 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22
1 | 选型 | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | 需求收集 | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.2 | 供应商选型 | 2026-11-16 | 15 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.3 | 合同签署 | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
2 | 分析与设计 | 2026-12-07 | 20 | 2027-01-01 |  | 0%
2.1 | 业务流程分析 | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
2.2 | 方案设计 | 2026-12-21 | 10 | 2027-01-01 | 2.1 | 0%
2.3 | 设计签字确认 | 2027-01-01 | 0 | 2027-01-01 | 2.2 | 0%
3 | 实施 | 2027-01-04 | 30 | 2027-02-12 |  | 0%
3.1 | 系统配置 | 2027-01-04 | 20 | 2027-01-29 | 2.3 | 0%
3.2 | 系统集成 | 2027-01-04 | 15 | 2027-01-22 | 2.3 | 0%
3.3 | 数据迁移 | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1 | 0%
4 | 测试与培训 | 2027-02-01 | 20 | 2027-02-26 |  | 0%
4.1 | 系统测试 | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1; 3.2 | 0%
4.2 | 用户验收测试 | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 4.1; 3.3 | 0%
4.3 | 用户培训 | 2027-02-15 | 5 | 2027-02-19 | 4.1 | 0%
5 | 上线 | 2027-02-26 | 13 | 2027-03-16 |  | 0%
5.1 | 正式上线 | 2027-02-26 | 0 | 2027-02-26 | 4.2; 4.3 | 0%
5.2 | 上线后重点支持 | 2027-03-01 | 10 | 2027-03-12 | 5.1 | 0%
5.3 | 项目收尾 | 2027-03-15 | 2 | 2027-03-16 | 5.2 | 0%

## 使用说明
ERP/CRM实施
1. 在单元格 C2 中输入项目开始日期：计划中的所有日期都会随之移动。
2. 修改 D 列中的工期：完成日期以及依赖它的任务会重新计算，并跳过周六和周日。
3. “前置任务”列填写每一行所依赖任务的 WBS 编码（SS = 开始-开始，+10 = 以工作日计的延隔时间）。
4. 右侧的条形由条件格式绘制，每周一列：任务为蓝色，阶段为深色，里程碑为金色。
5. 添加行时，请复制上一行的公式，并更新对前置任务的引用。
Planitude 免费模板 · planitude.app