## 甘特图
活动策划
| 项目开始日期 | 2026-11-02
Planitude 免费模板 · planitude.app
WBS | 任务 | 开始 | 工期（工作日） | 完成 | 前置任务 | 完成百分比 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21
1 | 筹备 | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | 目标与预算 | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | 确定日期与场地 | 2026-11-04 | 5 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | 场地确认 | 2026-11-10 | 0 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | 议程与嘉宾 | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
2 | 供应商 | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 |  | 0%
2.1 | 餐饮 | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
2.2 | 音视频与布置 | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
2.3 | 嘉宾与讲者住宿 | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
3 | 宣传 | 2026-11-11 | 22 | 2026-12-10 |  | 0%
3.1 | 活动页面与报名 | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
3.2 | 发送邀请 | 2026-11-18 | 2 | 2026-11-19 | 3.1 | 0%
3.3 | 宣传推广 | 2026-11-20 | 15 | 2026-12-10 | 3.2 | 0%
4 | 活动执行 | 2026-12-04 | 11 | 2026-12-18 |  | 0%
4.1 | 最终议程 | 2026-12-04 | 2 | 2026-12-07 | 1.4; 3.3SS+10 | 0%
4.2 | 彩排与人员培训 | 2026-12-11 | 1 | 2026-12-11 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 3.3 | 0%
4.3 | 活动当天 | 2026-12-11 | 0 | 2026-12-11 | 4.2 | 0%
4.4 | 致谢与问卷调查 | 2026-12-14 | 2 | 2026-12-15 | 4.3 | 0%
4.5 | 预算核算与总结报告 | 2026-12-16 | 3 | 2026-12-18 | 4.4 | 0%

## 使用说明
活动策划
1. 在单元格 C2 中输入项目开始日期：计划中的所有日期都会随之移动。
2. 修改 D 列中的工期：完成日期以及依赖它的任务会重新计算，并跳过周六和周日。
3. “前置任务”列填写每一行所依赖任务的 WBS 编码（SS = 开始-开始，+10 = 以工作日计的延隔时间）。
4. 右侧的条形由条件格式绘制，每周一列：任务为蓝色，阶段为深色，里程碑为金色。
5. 添加行时，请复制上一行的公式，并更新对前置任务的引用。
Planitude 免费模板 · planitude.app