## 甘特图
房屋翻新
| 项目开始日期 | 2026-11-02
Planitude 免费模板 · planitude.app
WBS | 任务 | 开始 | 工期（工作日） | 完成 | 前置任务 | 完成百分比 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | 设计 | 2026-11-02 | 27 | 2026-12-08 |  | 0%
1.1 | 现场测量 | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | 室内设计 | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
1.3 | 报批手续 | 2026-11-18 | 15 | 2026-12-08 | 1.2 | 0%
1.4 | 施工方报价 | 2026-11-18 | 10 | 2026-12-01 | 1.2 | 0%
1.5 | 确定施工方 | 2026-12-01 | 0 | 2026-12-01 | 1.4 | 0%
2 | 拆除 | 2026-12-09 | 8 | 2026-12-18 |  | 0%
2.1 | 工地准备 | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 1.3; 1.5 | 0%
2.2 | 拆除与清运 | 2026-12-10 | 5 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.3 | 建筑垃圾清运 | 2026-12-17 | 2 | 2026-12-18 | 2.2 | 0%
3 | 水电 | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
3.1 | 给排水 | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.2 | 电气 | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.3 | 找平与抹灰 | 2026-12-29 | 5 | 2027-01-04 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | 饰面 | 2027-01-05 | 13 | 2027-01-21 |  | 0%
4.1 | 地面与墙砖 | 2027-01-05 | 8 | 2027-01-14 | 3.3 | 0%
4.2 | 门窗 | 2027-01-05 | 3 | 2027-01-07 | 3.3 | 0%
4.3 | 墙面涂刷 | 2027-01-15 | 5 | 2027-01-21 | 4.1 | 0%
4.4 | 厨房与卫浴 | 2027-01-15 | 4 | 2027-01-20 | 4.1 | 0%
5 | 交付 | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 |  | 0%
5.1 | 开荒保洁 | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 | 4.3; 4.4; 4.2 | 0%
5.2 | 竣工验收与交付 | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 5.1 | 0%

## 使用说明
房屋翻新
1. 在单元格 C2 中输入项目开始日期：计划中的所有日期都会随之移动。
2. 修改 D 列中的工期：完成日期以及依赖它的任务会重新计算，并跳过周六和周日。
3. “前置任务”列填写每一行所依赖任务的 WBS 编码（SS = 开始-开始，+10 = 以工作日计的延隔时间）。
4. 右侧的条形由条件格式绘制，每周一列：任务为蓝色，阶段为深色，里程碑为金色。
5. 添加行时，请复制上一行的公式，并更新对前置任务的引用。
Planitude 免费模板 · planitude.app